ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 2025 год   
Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Лысковского муниципального округа
на реализацию муниципальной программы

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2025 года
	сводная бюджетная роспись на 01.01.2026
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа
	«Обеспечение населения Лысковского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
	всего
	13322,00
	24249,03
	22974,12

	
	
	муниципальный заказчик-координатор
	
	
	

	
	
	Отдел ЖКХ администрации Лысковского муниципального округа 
	
	
	

	
	
	соисполнитель
	
	
	

	
	
	Отдел капитального строительства администрации Лысковского муниципального округа


	
	
	

	Основное мероприятие 1.
	Мероприятия, направленные   на реализацию государственной региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
	Отдел капитального строительства администрации Лысковского муниципального округа


	2000,00
	1660,00
	1624,00

	Основное мероприятие 2.
	Возмещение недополученных доходов, связанных с применением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
	Отдел ЖКХ администрации Лысковского муниципального округа


	3700,00
	3700,00
	2985,87

	Основное мероприятие 3.
	Расходы на содержание, ремонт муниципального жилья и коммунальной инфраструктуры
	Отдел ЖКХ администрации Лысковского муниципального округа

Отдел капитального строительства администрации Лысковского муниципального округа
	3310,00
	12577,03
	12061,19

	Основное мероприятие  4.
	Субсидии на возмещение (финансовое обеспечение) расходов на жилищно-коммунальные услуги, не связанные с применением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
	Отдел ЖКХ администрации Лысковского муниципального округа


	4312,00
	6312,00
	6303,06



Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного

и местных бюджетов, а также средств юридических лиц

на реализацию муниципальной программы

	Статус
	Наименование
	Источники ресурсного обеспечения
	План
	Фактические расходы

	1
	2
	3
	4
	5

	Наименование муниципальной программы
	«Обеспечение населения Лысковского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) 
	33249,03
	31974,12

	
	
	(1) федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	(2) областной бюджет 
	9000,00
	9000,00

	
	
	(3) расходы бюджета округа
	24249,03
	22974,12

	
	
	(4) юридические лица
	0
	0

	
	
	(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
	0
	0


	Основное мероприятие 1.
	Мероприятия, направленные   на реализацию государственной региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности


	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)
	1660,00
	1624,00

	
	
	(1) федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	(2) областной бюджет 
	0
	0

	
	
	(3) расходы бюджета округа
	1660,00
	1624,00

	
	
	(4) юридические лица
	0
	0

	
	
	(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
	0
	0

	Основное мероприятие 2.
	Возмещение недополученных доходов, связанных с применением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)
	3700,00
	2985,87

	
	
	(1) федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	(2) областной бюджет 
	0
	0

	
	
	(3) расходы бюджета округа
	3700,00
	2985,87

	
	
	(4) юридические лица
	0
	0

	
	
	(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
	0
	0

	Основное мероприятие 3.
	Расходы на содержание, ремонт муниципального жилья и коммунальной инфраструктуры
	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)
	12577,03
	12061,19

	
	
	(1) федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	(2) областной бюджет 
	
	

	
	
	(3) расходы бюджета округа
	12577,03
	12061,19

	
	
	(4) юридические лица
	0
	0

	
	
	(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
	0
	0

	Основное мероприятие 4.
	Субсидии на возмещение (финансовое обеспечение) расходов на жилищно-коммунальные услуги, не связанные с применением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)
	15312,00
	15303,06

	
	
	(1) федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	(2) областной бюджет 
	9000,00
	9000,00

	
	
	(3) расходы бюджета округа
	6312,00
	6303,06

	
	
	(4) юридические лица
	0
	0

	
	
	(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
	0
	0


Таблица 2. Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов

	№ п/п
	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)
	Ед. измерения
	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы
	Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года

	
	
	
	год, предшествующий отчетному 2024
	отчетный 2025 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа
	

	1
	Индикатор 1
Доля взноса на капитальный ремонт общего имущества   многоквартирных домов по муниципальным помещениям  
	  %
	100,00
	100,00
	100,00
	-

	2

	Индикатор 2
Изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в пределах установленного предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 2025,2026,2027 годы
	%  
	10,8
	от 4,0 до 12,0
	11,9
	-

	3
	Индикатор 3
Доля населения с. Валки Лысковского района, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения
	%
	0

	100,00
	100,00

	-

	4
	Индикатор 4
Исполнение обязательств муниципального образования, как собственника жилых помещений, по поверке приборов учета воды
	%
	90,00

	90,00
	90,00

	-

	5
	Индикатор 5
Исполнение обязательств муниципального образования по актуализации схемы теплоснабжения
	%
	100,0

	100,0


	100,0

	-

	6
	Индикатор 6
Обеспечение доступности банных услуг для населения 

	%
	100,0
	100,0
	100,0
	-

	7
	Индикатор 7

Доля обращений граждан, по рассмотрению которых проведен ремонт помещений, находящихся в собственности Лысковского муниципального округа
	%
	0
	90,00
	90,00
	-

	8
	Непосредственный результат 1

Общее количество капитально отремонтированных многоквартирных домов
	
	1
	33
	20
	Перенос сроков капитального ремонта МКД в связи с отсутствием необходимости в ремонте


	9
	Непосредственный результат 2
Размер платы граждан за коммунальные услуги будет соответствовать утвержденному Указом Губернатора Нижегородской области предельному индексу изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 2025,2026,2027 годы
	%  
	10,8
	от 4,0 до 12,0
	11,9
	-

	10
	Непосредственный результат 3 

Улучшение качества питьевой воды для граждан, проживающих в с. Валки Лысковского района и пользующихся услугой водоснабжения из централизованной системы.
	Чел.
	0
	36
	36
	-

	11
	Непосредственный результат 4 

Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, по которым проведена поверка приборов учета холодной воды
	ед.
	15
	15
	13
	Поверка приборов учета холодной воды проведена не в полном объеме по причине отсутствия необходимости (наниматели выполнили работы за свой счет) и отсутствие допуска в жилое помещение

	12
	Непосредственный результат 5 

Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения
	ед.
	1
	1
	1
	-

	13
	Непосредственный результат 6
 Количество посетителей бани.
	чел.
	2710
	2700
	3004
	Социально-ориентированный тариф на помывку в бане


___________________________________
