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Совет депутатов
Лысковского муниципального округа
Нижегородской области


Р Е Ш Е Н И Е


19 августа 2026 г. 										№ 96


[bookmark: _Hlk236658929]О работе администрации Лысковского муниципального округа, ресурсоснабжающих и управляющих организаций по подготовке к отопительному сезону 2026-2027 годов и о выполнении плана ремонтных работ


Заслушав информацию по вопросу «О работе администрации Лысковского муниципального округа, ресурсоснабжающих и управляющих организаций по подготовке к отопительному сезону 2026-2027 годов и о выполнении плана ремонтных работ», представленную заместителем главы администрации Лысковского муниципального округа Нагорновым А.В.,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Информацию по вопросу «О работе администрации Лысковского муниципального округа, ресурсоснабжающих и управляющих организаций по подготовке к отопительному сезону 2026-2027 годов и о выполнении плана ремонтных работ» принять к сведению.
2. Рекомендовать главе местного самоуправления Лысковского муниципального округа Кочмарёву А.В. провести дополнительную проверку в отношении многоквартирных домов с центральным отоплением, находящихся в управлении АО «Лысковокоммунсервис» по факту исполнения обязательных работ по подготовке к отопительному сезону 2026-2027 годов.  



Председатель Совета депутатов
Лысковского муниципального округа 						П.В.Чернышев



	
	Приложение
к решению Совета депутатов
Лысковского муниципального округа
Нижегородской области
от 19 августа 2026 г. № 96




Информация 
о работе администрации Лысковского муниципального округа, ресурсоснабжающих                           и управляющих организаций по подготовке к отопительному сезону 2026-2027 годов                                    и о выполнении плана ремонтных работ

Подготовка к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов осуществляется в соответствии с постановлением_администрации Лысковского муниципального округа от 14.05.2026                                  № 1003. Данным постановлением утверждены мероприятия по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период, создана межведомственная Комиссия для обеспечения взаимодействия ОМС и хозяйствующих субъектов в решении вопросов, связанных с подготовкой объектов ЖКХ и социальной сферы к отопительному периоду. Поставлена задача – это 100% готовность объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда и социальной сферы к отопительному периоду.
В рамках подготовки к отопительному периоду ведется капитальный и текущий ремонт объектов инженерной инфраструктуры округа, жилищного фонда. Это ежегодно повторяющиеся мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойной работы всего коммунального комплекса. 
На территории округа 32 котельных, из них:
- 3 ведомственных газовых котельных, которые отапливают жилищный фонд (32 МКД), 1 школу, 1 дет.сад, 1 дом культуры, 3 прочих учреждения; собственники котельных ООО Арзамасское ПО "Автопровод", ООО «Ремонтник», ООО «Атриум Инвест».
 - 29 муниципальных котельных, отапливающих жилищный фонд (158 МКД), объекты соцкультбыта, прочие учреждения, из них 28 котельных – на газу, 1- с. Валки – дизельное топливо. Муниципальные котельные находятся в хозяйственном ведении двух преприятий - МУП «Лысковокоммунсервис» (8 котельных) и МУП «ЖКХ Лысковского района» (20 котельных).
 	Процент готовности к отопительному периоду по котельным округа на сегодняшний день составляет 90% - выполняется текущий ремонт котлов, их промывка, техобслуживание и ремонт оборудования, проведены замеры сопротивления изоляции и контура заземления, проверки дымоходов, техобслуживание электро- и водоподготовительного оборудования, поверки приборов КИП и А, очистки теплообменников, проводится обучение персонала и другие виды работ. В котельной п.Нива, принадлежащей ООО «Атриум-инвест», выполнен капитальный ремонт 2 котлов. По ремонту сетей работы продолжаются по всем трем ресурсоснабжающим организациям: МУП «ЖКХ Лысковского района, МУП «БОС», МУП «Лысковокоммунсервис».
Проведен ремонт 0,3 км сетей теплоснабжения, 3,0 км водопроводных сетей и 1,9 км сетей канализации. Проводится замена и ремонт водоразборных колонок, ремонт водопроводных и канализационных колодцев, ремонт помещений каптажей и другие виды работ. Подготовка к отопительному периоду не закончена, планы капитального и текущего ремонта предприятий ЖКХ планируется выполнить в полном объеме.
За счет средств бюджета Лысковского округа ведется строительство скважины в с.Летнево.
Кредиторская задолженность за энергоресурсы имеется у МУП «Лысковокоммунсервис»: за газ – 7,5 млн. руб. Причина образования – кассовый разрыв - население оплачивает услугу теплоснабжения по 1/12 - равными долями в течение 12-ти месяцев. Оплата в полном объеме планируется до 10.09.2026.
Оформляются паспорта готовности многоквартирных домов к отопительному периоду. По состоянию на 03.08.2026 из 378 МКД паспорта готовы по 224 МКД, то есть 59 % МКД готовы к зиме. 
На территории округа управляют многоквартирными домами АО «Лысковокоммунсервис» (230 МКД), ООО «ЖКХ Нива» (98 МКД), ООО УК «Орбита» (2 МКД), ТСЖ, ТСН, ЖСК (15 МКД). Их деятельность включает в себя работы по управлению жилищным фондом, техническому обслуживанию и текущему ремонту общего имущества обслуживаемых многоквартирных домов, уборке и содержанию придомовых территорий. 
[bookmark: _GoBack] В управлении ООО «ЖКХ Нива» находится 98 многоквартирных дома, расположенных на территории Лысковского округа в 15-ти населенных пунктах.  Из 98 домов 62 дома оборудованы центральным отоплением. Выполнены следующие работы по текущему ремонту МКД: 
- ремонт мягких и скатных кровель – 51%;
- ремонт фасадов, межпанельных швов, козырьков, крылец и входных площадок, балконных плит, цоколей – 37%;
- ремонт трубопроводов инженерных коммуникаций – 71%;
 - ремонт подъездов -30%; 
 - ревизия и ремонт электрооборудования – 53%;
 - ремонт дымовых и вентиляционных каналов – 48%;
- другие виды работ (ремонт лавочек, ремонт дверных и оконных полотен).
Текущий ремонт на многоквартирных домах в настоящее время продолжается. Все дома будут подготовлены к началу отопительного сезона.
В управлении АО «Лысковокоммунсервис» в настоящее время находятся 230 многоквартирный дом, из них 39 домов до 1917 года постройки, 119 домов с центральным отоплением. Выполняются аналогичные работы по текущему ремонту МКД.
По капитальному ремонту многоквартирных домов, выполняемых за счет средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, ведется ремонт по 22 МКД (7 МКД плана 2025 г., и 15 МКД плана 2026 г.) – это ремонт крыш по 8 МКД, ремонт систем теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения, ремонт фасадов. На сегодняшний день выполнены работы по 6 МКД (ремонт систем теплоснабжения и электроснабжения).
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