ОТЧЕТ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие предпринимательства Лысковского муниципального округа Нижегородской области» 
за 2025 год 
Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Лысковского муниципального округа

на реализацию муниципальной программы

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2025 года
	сводная бюджетная роспись на 01.01.2026
	кассовое исполнение на 01.01.2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа
	«Развитие предпринимательства Лысковского муниципального округа Нижегородской области»
	Всего
	574,5
	574,5
	566,2

	
	
	Муниципальный заказчик-координатор:
Отдел экономики, инвестиционной политики, развития предпринимательства и торговли администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	Соисполнители:
Управление финансов администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1.
	Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса («Проведение конкурсов, направленных на повышение предпринимательской активности»)
	Отдел экономики, инвестиционной политики, развития предпринимательства и торговли администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области;
Управление финансов администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2.
	Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства
	Отдел экономики, инвестиционной политики, развития предпринимательства и торговли администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области;
Управление финансов администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 3. 
	Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (обеспечение работы окон «Мой бизнес»)
	Отдел экономики, инвестиционной политики, развития предпринимательства и торговли администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области;

Управление финансов администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области
	574,5
	574,5
	566,2

	Основное мероприятие 4. 
	Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках внедрения Стандарта развития конкуренции на территории Лысковского муниципального округа Нижегородской области
	Отдел экономики, инвестиционной политики, развития предпринимательства и торговли администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области;
Управление финансов администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 5.
	Имущественная поддержка субъекта малого и среднего предпринимательства путем передачи в безвозмездное пользование автобусов для организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах
	Отдел экономики, инвестиционной политики, развития предпринимательства и торговли администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области;

Управление финансов администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области
	0
	0
	0


Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного

и местных бюджетов, а также средств юридических лиц

на реализацию муниципальной программы

	Статус
	Наименование
	Источники ресурсного обеспечения
	План 01.01.2025
	Фактические расходы 01.01.2026

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа
	«Развитие предпринимательства Лысковского муниципального округа Нижегородской области»
	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)
	574,5
	566,2

	
	
	(1) федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	(2) областной бюджет 
	0
	0

	
	
	(3) расходы бюджета округа
	574,5
	566,2

	
	
	(4) юридические лица
	0
	0

	
	
	(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
	0
	0


Таблица 2. Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов

	N № п/п
	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)
	Ед. изм.
	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы
	Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному (2024 год)
	Отчетный 2025 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Развитие предпринимательства Лысковского муниципального округа Нижегородской области»

	          Индикаторы

	
	Индикатор 1. Количество услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности      
	Ед.
	1920
	2120
	0
	В связи с увольнением директора АНО «БИЗНЕСЦЕНТР» по собственному желанию

	
	Индикатор 2. Количество видов услуг, предоставляемых в окнах многофункционального центра для бизнеса «Мой бизнес»
	Ед.
	18
	18
	18
	

	
	Индикатор 3. Исполнение обязательства по расходованию средств субсидии
	%
	80,5
	100
	98,5
	В связи с увольнением директора АНО «БИЗНЕСЦЕНТР» по собственному желанию

	
	Индикатор 4. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами центра окон «Мой бизнес», по состоянию на 31 декабря текущего финансового года (в соответствии с соглашением, заключенным между АНО «БИЗНЕСЦЕНТР» и администрацией Лысковского муниципального округа Нижегородской области)
	%
	2,9
	3,1
	0
	В связи с увольнением директора АНО «БИЗНЕСЦЕНТР» по собственному желанию

	
	Индикатор 5. Сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих на территории Лысковского муниципального округа регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах
	Ед.
	1
	1
	1
	

	
	Индикатор 6. Сохранение количества рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих на территории Лысковского муниципального округа регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах
	Ед.
	10
	10
	10
	

	         Непосредственные результаты

	
	Непосредственный результат 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших государственную поддержку посредством обращения в центр «Мой бизнес»
	Ед.
	3
	3
	0
	В связи с увольнением директора АНО «БИЗНЕСЦЕНТР» по собственному желанию

	
	Непосредственный результат 2. Количество окон многофункционального центра для бизнеса в помещении центра «Мой бизнес»
	Ед.
	1
	1
	1
	

	
	Непосредственный результат 3. Количество физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности, получивших государственную поддержку посредством обращения в центр «Мой бизнес»
	Ед.
	79
	44
	0
	В связи с увольнением директора АНО «БИЗНЕСЦЕНТР» по собственному желанию

	
	Непосредственный результат 4. Количество созданных субъектов малого и среднего предпринимательства из числа физических лиц, получивших государственную поддержку посредством обращения в окно «Мой бизнес»
	Ед.
	1
	15
	0
	В связи с увольнением директора АНО «БИЗНЕСЦЕНТР» по собственному желанию


Раздел 3 отчета.  В течение 2025 года в муниципальную программу было внесено изменение постановлением администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области от 04.04.2025 № 665.

___________________________________________
