ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы 

«Развитие агропромышленного комплекса 

Лысковского муниципального округа
Нижегородской области» 

 за 2025 год 

(тысяч рублей)

	
	


Раздел 1
Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Лысковского муниципального округа Нижегородской области» за 2025 год.
Таблица 1.1 Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Лысковского муниципального округа

на реализацию муниципальной программы 
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2025 года
	сводная бюджетная роспись на 01 января 2026 года
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа
	«Развитие агропромышленного комплекса Лысковского муниципального округа Нижегородской области»
	всего
	5200,00
	4251,02
	773,89

	
	
	муниципальный заказчик-координатор Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области
	5200,00
	4251,02
	773,89

	Подпрограмма 1
	«Развитие производства»
	всего
	200,00
	200,00
	200,00

	
	
	муниципальный заказчик-координатор Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области
	200,00
	200,00
	200,00

	Основное мероприятие 1.1
	Развитие отраслей агропромышленного комплекса
	_______» _______
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1.2
	Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие
	_______» _______
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1.3.
	Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе
	_______» _______
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1.4
	Повышение заинтересованности в распространении передового опыта в АПК и улучшении результатов деятельности по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг и выполнению работ для сельскохозяйственных организаций (проведение конкурсов, слетов, выставок и других мероприятий)
	   _______» _____
	200,00
	200,00
	200,00

	Подпрограмма 2
	«Эпизоотическое благополучие»
	всего
	0
	0
	0

	
	
	муниципальный заказчик-координатор Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2.1
	Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных
	 _______» _____
	0
	0
	0

	Подпрограмма 3
	«Обеспечение реализации Программы»
	муниципальный заказчик-координатор Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области
	0
	0
	0

	Подпрограмма 4
	«Комплексное развитие сельских территорий»
	всего
	5000,00
	4051,02
	573,89

	
	
	муниципальный заказчик-координатор Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области
	5000,0
	4051,02
	573,89

	
	
	Соисполнитель - отдел капитального строительства администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 4.1
	Строительство индивидуальных жилых домов для граждан РФ, проживающих в сельской местности (участников мероприятия по строительству жилья предоставляемого по договору найма жилого помещения, в рамках Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»)
	муниципальный заказчик-координатор Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области
	5000,00
	4051,02
	573,89

	
	
	Соисполнитель - отдел капитального строительства администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области
	0
	0
	0


Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного

и бюджета округа, а также средств юридических и физических лиц

на реализацию муниципальной программы

	Статус
	Наименование
	Источники ресурсного обеспечения
	План 
	Фактические расходы 

	1
	2
	3
	4
	5

	Наименование муниципальной программы
	«Развитие агропромышленного комплекса Лысковского муниципального округа Нижегородской области»
	Всего (1) + (2) + (3) + (4) 
	103743,79
	100266,53

	
	
	(1) федеральный бюджет
	40199,35
	40199,34

	
	
	(2) областной бюджета 
	59293,42
	59293,30

	
	
	(3) бюджет округа
	4251,02
	773,89

	
	
	(4) прочие источники (средства юридических и физических лиц)
	0
	0

	Подпрограмма 1
	«Развитие производства»
	Всего (1) + (2) + (3) + (4) 
	88865,87
	88865,87

	
	
	(1) федеральный бюджет
	40199,35
	40199,35

	
	
	(2) областной бюджета 
	48466,52
	48466,52

	
	
	(3) бюджет округа
	200,00
	200,00

	
	
	(4) прочие источники (средства юридических и физических лиц)
	0
	0

	Основное мероприятие 1.1
	Развитие отраслей агропромышленного комплекса
	Всего (1) + (2) + (3) + (4) 
	80804,77
	80804,77

	
	
	(1) федеральный бюджет
	40199,35
	40199,35

	
	
	(2) областной бюджета 
	40605,42
	40605,42

	
	
	(3) бюджет округа
	0
	0

	
	
	(4) прочие источники (средства юридических и физических лиц)

	0
	0

	Основное мероприятие 1.2
	Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие
	Всего (1) + (2) + (3) + (4) 
	7861,10
	7861,10

	
	
	(1) федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	(2) областной бюджета 
	7861,10
	7861,10

	
	
	(3) бюджет округа
	0
	0

	
	
	(4) прочие источники (средства юридических и физических лиц)
	0
	0

	Основное мероприятие 1.3
	Повышение заинтересованности в распространении передового опыта в АПК и улучшении результатов деятельности по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг и выполнению работ для сельскохозяйственных организаций (проведение конкурсов, слетов, выставок и других мероприятий)
	Всего (1) + (2) + (3) + (4)
	200,00
	0

	
	
	(1) федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	(2) областной бюджета
	0
	0

	
	
	(3) бюджет округа
	200,00
	0

	
	
	(4) прочие источники (средства юридических и физических лиц)
	0
	0

	Подпрограмма 2
	«Эпизоотическое благополучие»
	Всего (1) + (2) + (3) + (4)
	653,20
	653,07

	
	
	(1) федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	(2) областной бюджета
	653,20
	653,07

	
	
	(3) бюджет округа
	0
	0

	
	
	(4) прочие источники (средства юридических и физических лиц)
	0
	0

	Основное мероприятие 2.1
	Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных
	Всего (1) + (2) + (3) + (4)
	653,20
	653,07

	
	
	(1) федеральный бюджет

	0
	0

	
	
	(2) областной бюджета
	653,20
	653,07

	
	
	(3) бюджет округа
	0
	0

	
	
	(4) прочие источники (средства юридических и физических лиц)
	0
	0

	Подпрограмма 3
	«Обеспечение реализации Программы»
	Всего (1) + (2) + (3) + (4)
	10173,70
	10173,70

	
	
	(1) федеральный бюджет

	0
	0

	
	
	(2) областной бюджета
	10173,70
	10173,70

	
	
	(3) бюджет округа
	0
	0

	
	
	(4) прочие источники (средства юридических и физических лиц)
	0
	0

	3.1.
	Расходы на содержание аппарата Управления сельского хозяйства и продовольствия
	Всего (1) + (2) + (3) + (4)
	10173,70
	10173,70

	
	
	(1) федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	(2) областной бюджета
	10173,70
	10173,70

	
	
	(3) бюджет округа
	0
	0

	
	
	(4) прочие источники (средства юридических и физических лиц)
	0
	0

	Подпрограмма 4
	«Комплексное развитие сельских территорий»
	Всего (1) + (2) + (3) + (4)
	4051,02
	573,89

	
	
	(1) федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	(2) областной бюджета
	0
	0

	
	
	(3) бюджет округа
	4051,02
	573,89

	
	
	(4) прочие источники (средства юридических и физических лиц)
	0
	0

	Основное мероприятие 4.1
	Строительство индивидуальных жилых домов для граждан РФ, проживающих в сельской местности (участников мероприятия по строительству жилья предоставляемого по договору найма жилого помещения, в рамках Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»)
	Всего (1) + (2) + (3) + (4)
	4051,02
	573,89

	
	
	(1) федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	(2) областной бюджета
	0
	0

	
	
	(3) бюджет округа
	4051,02
	573,89

	
	
	(4) прочие источники (средства юридических и физических лиц)
	0
	0


Раздел 2
Итоги реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Лысковского муниципального округа Нижегородской области»

 за 2025 год

Главным условием развития сельскохозяйственного производства является достаточное финансовое обеспечение. На развитие сельскохозяйственного производства направляется значительная часть денежной выручки предприятий, средства собственников предприятий, кредиты банков, средства предоставляемых государственных поддержек Программ развития сельского хозяйства и другие источники.

Сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами округа в 2025 году посеяно 32043 га сельскохозяйственных культур. Намолочено зерновых, зернобобовых всего 51,7 тыс. тонн, из них масличных и технических - 1,4 тыс. тонн, что на 10,8 тыс. тонн больше уровня прошлого года. Средняя урожайность составляет 30,1 ц/га.

В 2025 году посажено и убрано всего 479,7 га картофеля, накопано 10,6 тыс. тонн при средней урожайности 222 ц/га. В 2024 году убрали 318 га из 477 посаженных (гибель 159 га) накопано 7,4 тыс. тонн.

Впервые в районе посеяны сельскохозяйственные культуры соя (150 га) и подсолнечник на зерно (100 га). Соя дала невысокий урожай – 10,3 центнер с 1 га. По погодным условиям подсолнечник убрать не удалось.

Сельхозтоваропроизводителями Лысковского муниципального округа собрано 990 тонн овощей при средней урожайности 413 ц с гектара. 
На 1 января 2026 года поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составляет 8442 головы, в том числе коров 3972 головы. Производство молока за 2025 год в сельхозпредприятиях округа и крестьянских (фермерских) хозяйствах составило 35052 тонны, что на 679 тонны больше уровня прошлого года. 
В 2025 году производство скота и птицы на убой в живом весе сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами составило 1080 тонн. Программа выполнена на 107%.

В 2025 году сельхозтоваропроизводителями Лысковского муниципального округа приобретено 30 единиц техники и оборудования на сумму более 77 млн. рублей. Были закуплены тракторы, кормоуборочный комбайн, зерноуборочные комбайны, почвообрабатывающая, кормозаготовительная и посевная техника. 

После снижения приобретения техники и оборудования в 2023 году, сельхозтоваропроизводители в 2024 году нарастили темп приобретения техники, но в 2025 году он снова снизился. Это связано с высокой стоимостью ГСМ и запасных частей.
В последние годы большой объем работ проводится по новому строительству и реконструкции животноводческих помещений для молочного стада.

В 2025 году были проведены работы по модернизации двух дворов под беспривязное содержание в «Бармино». Проект на реконструкцию фермы на 418 голов предусматривает выполнение работ двумя очередями на территории существующей МТФ, с установкой доильного зала и соединительной галереей между производственными помещениями. В 2026 году планируется завершение работ по модернизации. 
 ИП КФХ Железцов С.М. начал реализовывать проект по строительству цеха по переработке молока и производству молочной продукции в г. Лысково. Планируемый объем производства сыров составит более 10 тонн в сутки. В 2026 году в хозяйстве будет создано 23 рабочих места. Кроме этого в 2025 году было приобретено производственное помещение на 140 голов в с. Ляпуны Лысковского муниципального округа с линейным молокопроводом для содержания КРС. В настоящее время ферма функционирует. 
В ОАО «Плодопитомник» был построен двор для содержания молодняка на 200 голов разных возрастов. В данном производственном помещении предусмотрены индивидуальные клетки для телят, а также групповые секции для содержания молодняка старших возрастов.      

Основные задачи на 2026 год – скорректировать все цифры в сторону увеличения с целью выполнения показателей, предусмотренных муниципальной программой «Развитие агропромышленного комплекса Лысковского муниципального округа Нижегородской области». 
Таблица 2

Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов

	Индикатор достижения цели/непосредственный результат

(наименование)
	Единицы измерения
	Значение индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы
	Обоснование отклонений значений индикатора / непосредственного результата на конец отчетного года

	
	
	2024 год
	2025 год
	

	
	
	
	план
	факт
	

	Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса

	1. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур  в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей 
	тонн
	44443,8
	44425
	50293,8
	Перевыполнение индикатора произошло за счет улучшения погодных условий по сравнению с прошлым годом

	2. Валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	тонн
	-
	-
	-
	

	3. Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	тонн
	32
	32
	16,5
	Невыполнение индикатора произошло за счет снижения убранных посевных площадей. Часть площади, засеянной горчицей, была переведена в сидериты.

	4. Численность маточного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	голов
	0
	0
	0
	

	5. Численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	голов
	1008
	1008
	1008
	

	6. Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	тонн
	7413
	8512
	10660,1
	Перевыполнение индикатора произошло за счет улучшения погодных условий по сравнению с прошлым годом и увеличения посевных площадей на 2,7 га

	7. Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	тонн
	965
	990
	990
	-

	Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

	1. Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) 
	голов
	3575
	3575
	3575
	-

	2. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	тонн
	38581
	39257,2
	39257,2
	Перевыполнение индикатора произошло за счет улучшения кормовой базы, а также продуктивных качеств животных

	3. Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами 
	га
	33970
	32132
	32026
	Невыполнение индикатора произошло в связи с нехваткой финансовых средств у сельхозтоваропроизводителей для осуществления посевной кампании, так как сложилась, высокая стоимость удобрений, ГСМ и запасных частей. 

Снижение площадей также связано с севооборотом.

	4. Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и коноплей, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	га
	-
	-
	-
	-

	5. Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
	тонн
	1012
	1080
	1080
	-

	Развитие малых форм хозяйствования

	1. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет, (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году
	процентов
	48
	48
	48
	-

	2. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году
	процентов
	-
	-
	-
	-


Раздел 3
Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу

В 2025 году постановлением администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области от 11.02.2025 № 238 было внесено изменение в муниципальную программу.

Раздел 4
Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

С учетом реализации Муниципальной программы за 2025 год предполагается дальнейшая реализация основных мероприятий Программы, направленных на увеличение производства сельскохозяйственной продукции, укрепление материально-технической базы сельхозтоваропроизводителей и повышение эффективности сельскохозяйственной деятельности.

В целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих на селе в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» необходимо включить мероприятие по строительству индивидуальных жилых домов на сельских территориях Лысковского муниципального округа.
Для этих целей необходимо выделение бюджетных ассигнований за счет средств бюджетов всех уровней на реализацию основных мероприятий Программы.

Реализация мероприятий позволит сократить затраты на производство продукции, увеличить эффективность производства и обеспечить уровень рентабельности сельскохозяйственных предприятий.

Эффективность реализации Муниципальной программы является основанием для увеличения выделяемых денежных средств на реализацию Программы в очередном финансовом году.

Начальник управления 

сельского хозяйства и 

продовольствия
                                                                                        А.Е.Лазуткин



