ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Информационное общество Лысковского муниципального округа 
Нижегородской области» за 2025 год
Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Лысковского муниципального округа
           на реализацию муниципальной программы
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2025 года
	сводная бюджетная роспись на отчетную дату 01.01.2026
	кассовое исполнение 01.01.2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа


	«Информационное общество Лысковского муниципального округа Нижегородской области»

	всего
	4697,4
	4697,4
	4651,6

	
	
	Отдел организационно-кадровой работы администрации Лысковского муниципального округа
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Управление финансов администрации Лысковского муниципального округа
	
	
	

	Подпрограмма 1
	«Информационная среда»
	всего
	4697,4
	4697,4
	4651,6

	
	
	Отдел организационно-кадровой работы администрации Лысковского муниципального округа
	
	
	

	
	
	МАУ редакция газеты «Приволжская правда»
	
	
	

	
	
	Телеканал «Лысково ТВ»
	
	
	

	Основное мероприятие 1.1.
	Организация информирования населения Лысковского района о деятельности органов местного самоуправления, а также по вопросам, имеющим большую социальную значимость
	Отдел организационно-кадровой работы администрации Лысковского муниципального округа
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1.2.
	Выделение субсидий на выполнение муниципальных работ по информированию населения по вопросам, имеющим большую социальную значимость путем производства и выпуска программ телеканала «Лысково ТВ»
	Управление финансов
	3245,9
	3245,9
	3245,9

	Основное мероприятие 1.3.
	Выделение субсидий на выполнение муниципального задания на выполнение муниципальных работ по информированию населения по вопросам, имеющим большую социальную значимость путем производства и выпуска печатных средств массовой информации
	Управление финансов
	915,5
	915,5
	869,7

	Основное мероприятие 1.4.
	Поддержка информационных систем администрации Лысковского муниципального округа
	Отдел организационно-кадровой работы администрации Лысковского муниципального округа
	536,0
	536,0
	536,0

	Основное мероприятие 1.5.
	Сопровождение и наполнение сайта Лысковского муниципального округа
	Отдел организационно-кадровой работы администрации Лысковского муниципального округа
	0
	0
	0


Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного

и местных бюджетов, а также средств юридических лиц

на реализацию муниципальной программы
	Статус
	Наименование
	Источники ресурсного обеспечения
	План
	Фактические расходы

	1
	2
	3
	4
	5

	Наименование муниципальной программы
	«Информационное общество Лысковского муниципального округа Нижегородской области»
	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)
	8359,4
	8130,5

	
	
	(1) федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	(2) областной бюджета 
	3662,0
	3478,9

	
	
	(3) расходы бюджета Лысковского муниципального округа
	4697,4
	4651,6

	
	
	(4) юридические лица
	0,0
	0,0

	
	
	(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 1
	«Информационная среда»
	Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)
	8359,4
	8130,5

	
	
	(1) федеральный бюджет
	0,0
	0,0

	
	
	(2) областной бюджета 
	3662,0
	3478,9

	
	
	(3) расходы бюджета Лысковского муниципального округа
	4697,4
	4651,6

	
	
	(4) юридические лица
	0,0
	0,0

	
	
	(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
	0,0
	0,0


Таблица 2. Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов
	N п/п
	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)
	Ед. изм.
	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы
	Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года

	
	
	
	год, предшествующий отчетному (2024 год)
	отчетный год 

(2025 год)
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Информационное общество Лысковского муниципального округа Нижегородской области»

	
	Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями - 100%.
	%
	100
	100
	100
	

	
	Доля структурных подразделений, имеющих доступ к системе электронного документооборота
	%
	100
	100
	100
	

	Подпрограмма 1 «Информационная среда»

	
	Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями.
	%
	100
	100
	100
	

	
	Количество выпусков печатного средства массовой информации в год
	Количество
	52
	52
	52
	

	
	Общий тираж печатного средства массовой информации
	Количество
	210600
	210600
	210600
	

	
	Количество выпущенных программ еженедельно
	ед.
	2
	2
	2
	

	
	Участие в профессиональных творческих конкурсах для журналистов печатных и электронных средств массовой информации Нижегородской области.
	ед.
	3
	4
	4
	


