[image: image1.png]



PAGE  
5

	                                                                                                                        
	
	 

	
	
	Отдел экономики, 
инвестиционной политики,    развития

предпринимательства

и торговли
  администрации Лысковского      муниципального округа


	
	
	
	
	

	   
	
	  
	     
	
	

	О предоставлении годового отчета за 2025 год об исполнении муниципальной программы
	
	


     
Отдел капитального строительства администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области, в соответствии с постановлением администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области от 23.06.2022 № 1345 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лысковского муниципального округа», направляет отчет о финансировании и итогах реализации муниципальной программы по состоянию на 01 января    2026 года.
Начальник                                                                                                   И.В.Лябина
Якуничева Наталья Николаевна
Тел.5-06-92

Раздел 1. Результаты использования бюджетных ассигнований
 бюджета округа и иных средств на реализацию мероприятий 
муниципальной программы.

            При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований бюджета отдела капитального строительства администрации Лысковского муниципального округа на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, представлены данные о кассовых расходах областного бюджета, бюджета округа - по формам согласно таблицам 1.1 и 1.2.

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Лысковского муниципального округа

на реализацию муниципальной программы
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Ответствен
ный исполнитель, соисполнители, заказчик-

координатор
	Расходы (тыс. руб.), годы



	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2025 
	сводная бюджетная роспись на отчетную дату 

01.01.2026
	кассовое исполнение

на 01.01.2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа
	«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры

Лысковского муниципального округа Нижегородской области»
	ОКС
	7 750,8
	10 322,6
	5 224,9

	Подпрограмма 1
	Сохранение и развитие материально-технической базы Лысковского муниципального округа
	ОКС
	3 052,8
	6 215,9
	1 170,6



	Основное мероприятие 
1.1
	Проектирование,

строительство и реконструкция


	ОКС
	3 052,8
	6 215,9
	1 170,6


	Основное мероприятие
 1.2


	Федеральный проект «Культурная среда»
	ОКС
	0
	          0
	0

	Основное мероприятие 
1.3
	Федеральный проект

 «Чистая вода»
	ОКС
	 0
	          0
	0

	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"



	Основное мероприятие 1.1


	Содержание аппарата управления
	ОКС
	4 698,0
	     4 106,7
	 4 054,3


Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного

и бюджета округа, а также средств юридических и физических лиц

на реализацию муниципальной программы

	Статус
	Наименование
	Источники ресурсного обеспечения
	План 
	Фактические расходы 

	1
	2
	3
	4
	5

	Наименование муниципальной программы
	«Развитие социальной 
и инженерной инфраструктуры Лысковского муниципального 
округа 
Нижегородской 
области»
	Всего (1) + (2) + (3) + (4) 
	   22 645,9
	5 224,9

	
	
	(1) федеральный бюджет 
	0
	0

	
	
	(2) областной бюджета 
	12 323,3
	0

	
	
	(3) бюджет округа
	10 322,6
	5 224,9

	
	
	(4) прочие источники (средства юридических и физических лиц)
	0
	0

	  Подпрограмма 1
	Сохранение и 

развитие материально-технической базы Лысковского муниципального 

округа
	Всего (1) + (2) + (3) + (4) 
	18 539,2
	1 170,6

	
	
	1)федеральный бюджет 
	0
	0

	
	
	(2) областной бюджета 
	12 323,3
	0

	
	
	(3) бюджет округа
	6 215,9
	1 170,6

	
	
	(4) прочие источники (средства юридических и физических лиц)
	0
	0

	   Основное              

    мероприятие 
             1
	Проектирование,

строительство и реконструкция
	Всего (1) + (2) + (3) + (4) 
	18 539,2
	1 170,6

	
	
	1) федеральный бюджет 
	0
	0

	
	
	(2) областной бюджета 
	12 323,3
	0

	
	
	(3) бюджет округа
	6 215,9
	1 170,6

	
	
	(4) прочие источники (средства юридических и физических лиц)
	0
	           0

	    Основное                    

мероприятие 
          2
	Федеральный проект

«Культурная среда»
	Всего (1) + (2) + (3) + (4) 
	  0
	           0

	
	
	(1) федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	(2) областной бюджета 
	0
	0

	
	
	(3) бюджет округа
	0
	0

	
	
	(4) прочие источники (средства юридических и физических лиц)
	0
	0

	       Основное              

    мероприятие 
             3
	Федеральный проект

«Чистая вода»
	Всего (1) + (2) + (3) + (4) 
	  0
	          0

	
	
	(1) федеральный бюджет
	0
	0


	
	
	(2) областной бюджета 
	0
	0

	
	
	(3) бюджет округа
	0
	0

	
	
	(4) прочие источники (средства юридических и физических лиц)
	0
	0

	 Подпрограмма 
            2
	Обеспечение

реализации муниципальных программ
	Всего (1) + (2) + (3) + (4) 
	4 106,7
	4 054,3

	
	
	(1) федеральный бюджет
	        0
	0

	
	
	(2) областной бюджета 
	        0
	0

	
	
	(3) бюджет округа
	4 106,7
	4 054,3

	
	
	(4) прочие источники (средства юридических и физических лиц)
	0
	0


Раздел 2 Итоги реализации муниципальной программы, 
достигнутые за отчетный год.

            В ходе реализации муниципальной программы в течение 2025 года были осуществлены следующие мероприятия:

- выполнены работы по изготовлению межевого плана, расположенного по адресу: Нижегородская область, Лысковский муниципальный округ, с. Просек (объект «Биологические очистные сооружения и канализационные сети в с Просек Лысковского района»),

- выполнены работы по изготовлению технического плана, расположенного по адресу: - Нижегородская область, Лысковский район, с. Б Шипилово - с. М Шипилово - с. Ермолино – с. Семово (объект «Межпоселковый газопровод высокого давления с. Большое Шипилово- с. Малое Шипилово - с. Ермолино- с. Семово Лысковского района Нижегородской области»),
- выполнены земельно-кадастровые работы с целью образования земельных участков под объектом «Распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления по д. Княжиха Лысковского района Нижегородской области», 

- оказаны услуги по подготовке сметной документации на проектно-изыскательские работы по объекту: «Строительство отдельностоящей блочно-модульной котельной (на природном газе) в с.Валки, пер. Школьный Лысковского муниципального округа Нижегородской области»,

- выполнены работы по экспертизе сметной документации на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство отдельностоящей блочно-модульной котельной (на природном газе) в с.Валки, пер. Школьный Лысковского муниципального округа Нижегородской области»,


- выполнены работы по экспертизе сметной документации на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство водопроводной сети от водозабора до мкр. Южный в г. Лысково»,

-  выполнены работы по экспертизе сметной документации на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство очистных сооружений и канализационных сетей в с.п. Нива Лысковского муниципального округа Нижегородской области»,
- оказаны услуги по подготовке сметной документации на проектно-изыскательские работы по объекту: «Строительство очистных сооружений и канализационных сетей в с.п.Нива Лысковского муниципального округа Нижегородской области»,

- выполнены работы по строительству объекта ««Строительство водопровода к котельной по адресу: г.Лысково, ул.50 лет ВЛКСМ, д.36/2»,

- выполнены работы по корректировке сметной документации по объекту «Реконструкция нежилого здания для размещения Музыкальной и Художественной школ по ул. 50 лет ВЛКСМ, д.36/1 г. Лысково Нижегородской области»

                          Таблица 2. Сведения о достижении значений индикаторов

и непосредственных результатов

	N п/п
	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)
	Ед. измерения
	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы
	Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года

	
	
	
	2024

год
	2025 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа
	

	1
	Индикатор 1.

Удельный вес обучающихся в 1 смену в общеобразовательных учреждениях Лысковского муниципального округа
	  %
	86,3
	86,3
	86,3
	

	2
	Индикатор 2.
Доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой от общего количества участков с необходимостью обеспечения инженерной инфраструктурой
	%
	65
	66
	65
	Плановые значения индикатора не достигнуты, необходимо вступление в государственную программу 

	4
	Индикатор 3.
Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод
	 %
	       -
	-
	      -
	Значения индикатора не определены, необходимо вступление в государственную программу


Раздел 3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем

в муниципальную программу.

            В течение 2025 года в муниципальную программу вносились изменения, утвержденные Постановлениями администрации Лысковского муниципального округа от 03.03.2025 № 424, от 22.04.2025 № 782, от 19.06.2025 № 1163, от 03.12.2025 № 2222.

Раздел 4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

           С целью выполнения части мероприятий муниципальной программы необходимо включение в государственные программы, либо адресные инвестиционные программы.

