Отчет о реализации муниципальной программы                                                                                                              «Развитие культуры и туризма Лысковского муниципального округа Нижегородской области» за 2 квартал 2026 года

Раздел 1. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Лысковского муниципального округа на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2026 | сводная бюджетная роспись, план на 01.07.2026 | кассовое исполнение на 01.07.2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Лысковского муниципального округа Нижегородской области» |  |  | 238 785,52 | 240 066,52 | 107 079,30 |
| Подпрограмма 1 | «Модернизация учреждений культуры, дополнительного образования в сфере культуры и искусства и создание условий для качественного предоставления муниципальных услуг» | Отдел культуры администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области (далее - Отдел культуры) | 189 521,50 | 190 362,50 | 84 979,18 |
| Основное мероприятие 1.1. | Субсидия учреждениям культурно-досугового типа на оказание муниципальных услуг и выполнение работ | Отдел культуры, МБУК РЦНПРТ «Рассвет», МАУК ЦДсМОКДУ, МАУК «ЛРДК» | 124 060,60 | 124 060,60 | 55 408,11 |
| Основное мероприятие 1.2. | Субсидия музею на оказание муниципальных услуг и выполнение работ | Отдел культуры, МБУК «ЛГКМ» | 6 536,70 | 6 536,70 | 2 996,00 |
| Основное мероприятие 1.3. | Субсидия учреждениям дополнительного образования на оказание муниципальных услуг и выполнение работ | Отдел культуры, МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ», | 30 003,50 | 30 003,50 | 14 698,85 |
| Основное мероприятие 1.4. | Финансовое обеспечение казенных учреждений | Отдел культуры, МКУ «ЦБУКЛР», МКУ «ХЭСУКЛР» | 21 182,60 | 21 182,60 | 9 560,40 |
| Основное мероприятие 1.5. | Выполнение капитальных и текущих ремонтных работ, укрепление материально-технической базы | МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ», МБУК «ЛГКМ», МБУК РЦНПРТ «Рассвет», МАУК ЦДсМОКДУ, МАУК «ЛРДК», ОКСиА | 1 000,00 | 1 210,68 | 263,20 |
| Основное мероприятие 1.6. | Газификация сельских учреждений культуры | МАУК ЦДсМОКДУ | 0,00 | 544,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.7. | Проведение общественно значимых мероприятий на территории Лысковского муниципального округа | МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ», МБУК «ЛГКМ», МБУК РЦНПРТ «Рассвет», МБУК ЦДсМОКДУ, МАУК «ЛРДК», ОКРСиТ | 3 072,00 | 3 149,00 | 589,55 |
| Основное мероприятие 1.8. | Поддержка профессионального мастерства специалистов и творческих коллективов | МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ», МБУК «ЛГКМ», МБУК РЦНПРТ «Рассвет», МАУК ЦДсМОКДУ, МАУК «ЛРДК», МКУ ЦБУКЛР, МКУ ХЭСУКЛР, ОКРСиТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.9. | Софинансирование расходов на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | МАУК «ЛРДК» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.10. | Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры в части комплектования книжных фондов | МБУК «ЛМЦБС» | 7,20 | 7,22 | 7,22 |
| Основное мероприятие 1.11. | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры | Отдел культуры | 30,00 | 30,00 | 4,00 |
| Основное мероприятие 1.12. | Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры в рамках федерального проекта "Культурная среда" | МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.13. | Софинансирование расходов на поддержку лучших сельских учреждений культуры | МБУК «ЛМЦБС» | 0,00 | 9,30 | 9,30 |
| Основное мероприятие 1.14. | Софинансирование расходов на создание виртуальных концертных залов в рамках федерального проекта "Цифровая культура" | МБУК РЦНПРТ «Рассвет» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.15. | Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры (реконструкция нежилого здания для размещения Музыкальной и Художественной школ по ул. 50 лет ВЛКСМ, д.36/1 г. Лысково Нижегородской области), в том числе | МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ» | 3 628,90 | 3 628,90 | 1 442,55 |
| Основное мероприятие 1.15.1 | Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры (строй контроль) | МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ» | 0,00 | 1 721,60 | 772,76 |
| Подпрограмма 2 | Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Лысковском муниципальном округе» | Отдел культуры | 43 806,30 | 44 246,30 | 19 992,06 |
| Основное мероприятие 2.1. | Субсидия библиотеке на оказание муниципальных услуг и выполнение работ | МБУК «ЛМЦБС» | 43 586,3 | 43 586,30 | 19 977,06 |
| Основное мероприятие 2.2. | Комплектование фондов книжными и периодическими изданиями, в т.ч. в электронном виде | МБУК «ЛМЦБС» | 220,0 | 660,00 | 15,00 |
| Основное мероприятие 2.3. | Информатизация библиотек | МБУК «ЛМЦБС» | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.4. | Выполнение капитальных и текущих ремонтных работ, укрепление материально-технической базы | МБУК «ЛМЦБС» | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | Подпрограмма «Пожарная безопасность учреждений культуры Лысковского муниципального округа» | Отдел культуры | 398,00 | 398,00 | 112,58 |
| Основное мероприятие 3.1. | Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях культуры | МБУК ЦДсМОКДУ, МБУК «ЛМЦБС» | 398,0 | 398,00 | 112,58 |
| Подпрограмма 4 | Подпрограмма «Повышение энергоэффективности в учреждениях культуры Лысковского муниципального округа» | Отдел культуры | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.1. | Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности в учреждениях культуры | МБУК РЦНПРТ «Рассвет», МБУК ЦДсМОКДУ, МБУК «ЛРДК», МБУК «ЛМЦБС» | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 5 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Отдел культуры | 4 659,72 | 4 659,72 | 1 995,48 |
| Подпрограмма 6 | Подпрограмма «Развитие туризма Лысковского муниципального округа» | Отдел культуры | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 6.1. | Проведение мероприятий для популяризации туристических возможностей округа | МБУК «ЛГКМ», МБУК РЦНПРТ «Рассвет», МАУК ЦДсМОКДУ, МАУК «ЛРДК» | 200,00 | 200,00 | 0,00 |

Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного
и местных бюджетов, а также средств юридических лиц
на реализацию муниципальной программы

| ### Статус | ### Наименование | ### Источники ресурсного обеспечения | ### План | ### Фактические расходы на 01.07.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 |
| ### Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Лысковского муниципального округа Нижегородской области» |  | ### Всего, в т.ч. | ### 377 816,85 | ### 155 741,95 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 128 130,27 | ### 45 110,72 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 9 620,06 | ### 3 551,93 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 240 066,52 | ### 107 079,30 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Подпрограмма 1 | ### «Модернизация учреждений культуры, дополнительного образования в сфере культуры и искусства и создание условий для качественного предоставления муниципальных услуг» | ### Всего, в т.ч. | ### 328 112,83 | ### 133 641,83 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 128 130,27 | ### 45 110,72 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 9 620,06 | ### 3 551,93 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 190 362,50 | ### 84 979,18 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 1.1. | ### Субсидия учреждениям культурно-досугового типа на оказание муниципальных услуг и выполнение работ | ### Всего, в т.ч. | ### 124 060,60 | ### 55 408,11 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 124 060,60 | ### 55 408,11 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### 0,00 | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### 0,00 | ### - |
| ### Основное мероприятие 1.2 | ### Субсидия музею на оказание муниципальных услуг и выполнение работ | ### Всего, в т.ч. | ### 6 536,70 | ### 2 996,00 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 6 536,70 | ### 2 996,00 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 1.3 | ### Субсидия учреждениям дополнительного образования детей на оказание муниципальных услуг и выполнение работ | ### Всего, в т.ч. | ### 30 003,50 | ### 14 698,85 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 30 003,50 | ### 14 698,85 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 1.4 | ### Финансовое обеспечение казенных учреждений | ### Всего, в т.ч. | ### 21 182,60 | ### 9 560,40 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 21 182,60 | ### 9 560,40 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 1.5 | ### Выполнение капитальных и текущих ремонтных работ, укрепление материально-технической базы | ### Всего, в т.ч. | ### 1 360,38 | ### 263,20 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 149,70 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 1 210,68 | ### 263,20 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 1.6 | ### Газификация сельских учреждений культуры | ### Всего, в т.ч. | ### 544,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 544,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 1.7 | ### Проведение общественно значимых мероприятий на территории Лысковского муниципального округа | ### Всего, в т.ч. | ### 3 149,00 | ### 589,55 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,000 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 3 149,00 | ### 589,55 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 1.8 | ### Поддержка профессионального мастерства специалистов и творческих коллективов | ### Всего, в т.ч. | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 1.9 | ### Софинансирование расходов на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | ### Всего, в т.ч. | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 1.10 | ### Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры в части комплектования книжных фондов | ### Всего, в т.ч. | ### 114,16 | ### 114,16 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 78,07 | ### 78,07 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 28,87 | ### 28,87 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 7,22 | ### 7,22 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 1.11 | ### Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры | ### Всего, в т.ч. | ### 30,00 | ### 4,00 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 30,00 | ### 4,00 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 1.12 | ### Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры в рамках федерального проекта "Культурная среда" | ### Всего, в т.ч. | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 1.13 | ### Софинансирование расходов на поддержку лучших сельских учреждений культуры | ### Всего, в т.ч. | ### 146,29 | ### 146,29 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 100,00 | ### 100,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 36,99 | ### 36,99 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 9,30 | ### 9,30 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 1.14 | ### Софинансирование расходов на создание виртуальных концертных залов в рамках федерального проекта "Цифровая культура" | ### Всего, в т.ч. | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 1.15 | ### Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры (реконструкция нежилого здания для размещения Музыкальной и Художественной школ по ул. 50 лет ВЛКСМ, д.36/1 г. Лысково Нижегородской области), в том числе | ### Всего, в т.ч. | ### 140 985,60 | ### 49 861,27 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 127 952,20 | ### 44 932,65 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 9 404,50 | ### 3 486,07 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 3 628,90 | ### 1 442,55 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 1.15.1 | ### Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры (строй контроль) | ### Всего, в т.ч. | ### 3 493,80 | ### 1 579,66 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 1 772,20 | ### 806,90 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### 1 721,60 | ### 772,76 |
| ### Подпрограмма 2 | ### «Развитие библиотечного дела в Лысковском муниципальном округе» | ### Всего, в т.ч. | ### 44 246,30 | ### 19 992,06 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 44 246,30 | ### 19 992,06 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 2.1 | ### Субсидия библиотеке на оказание муниципальных услуг и выполнение работ | ### Всего, в т.ч. | ### 43 586,30 | ### 19 977,06 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 43 586,30 | ### 19 977,06 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 2.2 | ### Комплектование фондов книжными и периодическими изданиями, в т.ч. в электронном виде | ### Всего, в т.ч. | ### 660,00 | ### 15,00 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 660,00 | ### 15,00 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 2.3 | ### Информатизация библиотек. | ### Всего, в т.ч. | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 2.4 | ### Выполнение капитальных и текущих ремонтных работ, укрепление материально-технической базы | ### Всего, в т.ч. | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Подпрограмма 3 | ### «Пожарная безопасность учреждений культуры Лысковского муниципального округа» | ### Всего, в т.ч. | ### 398,00 | ### 112,58 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 398,00 | ### 112,58 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 3.1 | ### Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях культуры | ### Всего, в т.ч. | ### 398,00 | ### 112,58 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 398,00 | ### 112,58 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Подпрограмма 4 | ### «Повышение энергоэффективности в учреждениях культуры Лысковского муниципального округа» | ### Всего, в т.ч. | ### 200,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 200,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 4.1 | ### Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности в учреждениях культуры | ### Всего, в т.ч. | ### 200,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 200,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Подпрограмма 5 | ### «Обеспечение реализации муниципальной программы» | ### Всего, в т.ч. | ### 4 659,72 | ### 1 995,48 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 4 659,72 | ### 1 995,48 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 5.1 | ### Содержание аппарата управления | ### Всего, в т.ч. | ### 4 659,72 | ### 1 995,48 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 4 659,72 | ### 1 995,48 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Подпрограмма 6 | ### «Развитие туризма Лысковского муниципального округа» | ### Всего, в т.ч. | ### 200,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 200,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 6.1 | ### Проведение мероприятий для популяризации туристических возможностей округа | ### Всего, в т.ч. | ### 200,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 200,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |

### Раздел 2. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые 
за 2 квартал 2026 года

Во 2 квартале 2026 года по программе «Развитие культуры и туризма Лысковского муниципального округа Нижегородской области» осуществлялось финансирование текущей деятельности учреждений в рамках муниципальных заданий: оплата коммунальных платежей, содержание имущества, заработная плата сотрудников учреждений, оплата услуг по заключенным договорам.

Также в рамках предоставленных субсидий на иные цели учреждениями культуры выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры, дополнительного образования в сфере культуры и искусства и создание условий для качественного предоставления муниципальных  услуг»:

- организованы и проведены общественно значимые районные мероприятия: Масленичное гуляние «Масленица-забавница», Автомасленица-2026, День работника культуры; приобретены книги для награждения участников Недели детской книги для МБУК ЛМЦБС; Межрегиональный фестиваль народного творчества «Уездный богач»; Международная краеведческая конференция «Лысково перезагрузка истории. От князей Грузинских до наших дней»;

- в рамках субсидии на поддержку отрасли культуры осуществлена модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов;

- в рамках субсидии на поддержку лучших сельских учреждений культуры приобретено оборудование в Кириковский СДК;

- проведена экспертиза сметной документации Центральной библиотеки; выполнен ремонт помещений Просецкого с/к.

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Лысковском муниципальном округе»:

- приобретены книги Г. Егоровой «Музыка души».

Подпрограмма «Пожарная безопасность учреждений культуры Лысковского муниципального округа»

- приобретены средства огнетушения в МАУК ЛРДК;

- проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Центральной, Детской и Городской библиотеках;

- выполнен монтаж противопожарной двери в Летневском СДК.

### Раздел 3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу

В течение 2 квартала 2026 года Отделом культуры администрации Лысковского муниципального округа внесены изменения в муниципальную программу на основании постановлений администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области от 04.06.2026 № 1212: уточнено финансирование мероприятий программы на 2026-2028 года.

Начальник отдела культуры

Лысковского муниципального округа				                            И.А.Капранова

Уханова Вера Леонидовна

(83149) 5-13-89