Отчет о реализации муниципальной программы                                                                                                                   «Развитие физической культуры Лысковского муниципального округа

Нижегородской области» за 2 квартал 2026 года

Раздел 1. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Лысковского муниципального округа на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2026 | сводная бюджетная роспись, план на 01.07.2026 | кассовое исполнение на 01.07.2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры Лысковского муниципального округа Нижегородской области» |  |  | 114 067,80 | 116 900,56 | 58 183,35 |
| Основное мероприятие 1.1. | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий среди различных категорий населения, в том числе | Администрация Лысковского муниципального округа (далее-Администрация) | 4 834,20 | 4 833,20 | 2 593,55 |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Софинансирование расходов в рамках субсидии на обеспечение командирования спортсменов до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом на территории муниципальных образований Нижегородской области | Администрация, МАУ ДО «СШ «ФОК «Олимп», МБУ ДО «ДЮЦ» г. Лысково | 0,00 | 275,00 | 31,91 |
| Основное мероприятие 1.2. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений на основе муниципальных заданий | Администрация, МАУ ДО «СШ «ФОК «Олимп», МБУ ДО «ДЮЦ» г. Лысково | 100 896,05 | 102 221,05 | 50 651,08 |
| Основное мероприятие 1.3. | Выполнение капитальных и текущих ремонтных работ, укрепление материально-технической базы | Администрация , МАУ ДО «СШ «ФОК «Олимп», МБУ ДО «ДЮЦ» г. Лысково | 0,00 | 1 133,76 | 738,03 |
| Мероприятие 1.3.1 | Софинансирование расходов в рамках субсидии на приобретение автотранспорта в целях обеспечения потребности муниципальных образований Нижегородской области по отрасли «Физическая культура и спорт» | Администрация, МАУ ДО «СШ «ФОК «Олимп» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.4 | Софинансирование расходов в рамках субсидии на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки спортивным школам олимпийского резерва и спортивным школам | Администрация, МАУ ДО «СШ «ФОК «Олимп», МБУ ДО «ДЮЦ» г. Лысково | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.5 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на основе сертификатов персонифицированного финансирования | Администрация, МАУ ДО «СШ «ФОК «Олимп», МБУ ДО «ДЮЦ» г. Лысково | 8 337,55 | 8 337,55 | 4 168,78 |

Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного
и местных бюджетов, а также средств юридических лиц
на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План | Фактические расходы на 01.07.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры Лысковского муниципального округа Нижегородской области» |  | Всего, в т.ч. | 119 110,97 | 58 740,49 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Расходы областного бюджета | 2 485,41 | 557,14 |
|  |  | Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | 116 625,56 | 58 183,35 |
|  |  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий среди различных категорий населения, в том числе | Всего, в т.ч. | 6 624,07 | 3 023,05 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Расходы областного бюджета | 1 790,87 | 429,50 |
|  |  | Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | 4 833,20 | 2 593,55 |
|  |  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,00 | - |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и другое) | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 1.1.1. | Софинансирование расходов в рамках субсидии на обеспечение командирования спортсменов до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом на территории муниципальных образований Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 1 375,00 | 159,55 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Расходы областного бюджета | 1 100,00 | 127,64 |
|  |  | Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | 275,00 | 31,91 |
|  |  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,00 | - |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и другое) | 0,00 | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений на основе муниципальных заданий | Всего, в т.ч. | 102 221,05 | 50 651,08 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | 102 221,05 | 50 651,08 |
|  |  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений спорта | Всего, в т.ч. | 1 133,76 | 738,03 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | 1 133,76 | 738,03 |
|  |  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - |
| Мероприятие 1.3.1 | Софинансирование расходов в рамках субсидии на приобретение автотранспорта в целях обеспечения потребности муниципальных образований Нижегородской области по отрасли «Физическая культура и спорт» | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.4 | Софинансирование расходов в рамках субсидии на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки спортивным школам олимпийского резерва и спортивным школам | Всего, в т.ч. | 519,54 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Расходы областного бюджета | 419,54 | 0,00 |
|  |  | Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | 100,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.5 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на основе сертификатов персонифицированного финансирования | Всего, в т.ч. | 8 337,55 | 4 168,78 |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  | Расходы областного бюджета | - | - |
|  |  | Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | 8 337,55 | 4 168,78 |

### Раздел 2. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые 
за 2 квартал 2026 года

Во 2 квартале 2026 года по программе «Развитие физической культуры Лысковского муниципального округа Нижегородской области» осуществлялось финансирование текущей деятельности учреждения в рамках муниципального задания: оплата коммунальных платежей, содержание имущества, заработная плата сотрудников учреждения, оплата услуг по заключенным договорам.

Также в рамках  предоставленных субсидий на иные цели МАУ ДО «СШ «ФОК «Олимп» выполнены следующие мероприятия:

Мероприятие «Проведение физкультурно-спортивных мероприятий среди различных категорий населения»:

- организованы и проведены муниципальные и зональные соревнования по видам спорта, спартакиады, фестивали, турниры в честь знаменательных дат среди учреждений, предприятий и организаций всех слоёв населения Лысковского муниципального округа, мероприятия в рамках Всесоюзного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- участие сборной команды «Торпедо» в Чемпионате Нижегородской области по хоккею с шайбой среди мужских команд Первой Лиги, сборной команды «Торпедо» в Первенстве Нижегородской области по футболу и мини-футболу среди мужских команд Второй лиги, сборной команды Лысковского округа в Первенстве Нижегородской области по волейболу среди мужских и женских команд, участие сборных команд Лысковского муниципального округа в региональных и Всероссийских соревнованиях.

Мероприятие «Выполнение капитальных и текущих ремонтных работ, укрепление материально-технической базы»:

- выполнены работы по строительству основания для площадки ГТО на территории МАУ ДО «СШ «ФОК «Олимп».

### Раздел 3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу

В течение 2 квартала 2026 года Отделом культуры, развития спорта и туризма администрации Лысковского муниципального округа внесены изменения в муниципальную программу на основании постановлений администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области от 10.04.2026 № 737, от 12.06.2026 № 1281: уточнено финансирование мероприятий программы на 2026-2028 года.

Глава местного самоуправления

Лысковского муниципального округа

Нижегородской области                                                                                              А.В.Кочмарёв

Уханова Вера Леонидовна

(83149) 5-13-89