Администрация

Лысковского муниципального округа

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

____________________                                                                           № ___________________

О внесении изменения в муниципальную программу

«Комплексное развитие сельских территорий Лысковского муниципального округа

Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации

Лысковского муниципального округа

Нижегородской области

от 07.04.2023 № 606

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Лысковского муниципального округа Нижегородской области, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лысковского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области от 23.06.2022 № 1345, постановлением администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области от 25.01.2021 № 25 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Лысковского муниципального округа Нижегородской области, планируемых к реализации», в целях реализации мер по эффективному расходованию средств бюджета Лысковского муниципального округа, администрация Лысковского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Лысковского муниципального округа Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области от 07.04.2023 № 606 изменение, изложив ее в редакции, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Отделу организационно-кадровой работы администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области обеспечить официальное обнародование настоящего постановления в соответствии с Уставом Лысковского муниципального округа Нижегородской области и размещение его на официальном сайте администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2026.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Лысковского муниципального округа по строительству и ЖКХ.

Глава местного самоуправления                                                          А.В.Кочмарёв

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Лысковского муниципального округа

Нижегородской области

от ___________ № _____

«УТВЕЖДЕНА

постановлением администрации

Лысковского муниципального округа

Нижегородской области

от 07.04.2023 № 606

Муниципальная программа

«Комплексное развитие сельских территорий Лысковского

муниципального округа Нижегородской области»

(далее – программа, муниципальная программа)

1. Паспорт муниципальной программы

| Муниципальный заказчик-координатор программы |  | Отдел экономики, развития промышленности и предпринимательства администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители программы |  | Отдел капитального строительства администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области; Управление образования администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области; Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области. |  |  |  |
| Подпрограммы программы |  | Подпрограммы: 1. «Современный облик сельских территорий»; 2. «Благоустройство сельских территорий». |  |  |  |
| Цели программы |  | - создание благоприятных условий для развития сельских территорий. |  |  |  |
| Задачи программы |  | - проведение работ по строительству, капитальному ремонту, текущему ремонту, благоустройству объектов социальной, инженерной, дорожной инфраструктуры, а также объектов общественных пространств; - закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии с условиями государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации программы |  | Программа реализуется в 1 этап: 2026-2028 годы. Подпрограмма 1 программы реализуется в 1 этап: 2026-2028 годы. Подпрограмма 2 - реализация приостановлена. |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета Лысковского муниципального округа (далее - местного бюджета) в разбивке по Подпрограммам |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| 2026 | 2027 | 2028 | Всего за период реализации программы |  |  |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Лысковского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |
| 4500,0 | 5200,0 | 7200,0 | 16900,0 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Современный облик сельских территорий» |  |  |  |  |  |
| 4500,0 | 5200,0 | 7200,0 | 16900,0 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство сельских территорий» |  |  |  |  |  |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование индикатора / непосредственного результата | Ед. изм. | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Лысковского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |
| 1. | Индикатор 1 Количество муниципальных общеобразовательных организаций в г. Лысково | ед. | 4 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Современный облик сельских территорий» |  |  |  |  |  |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |
| 1. | Индикатор 1 Количество муниципальных общеобразовательных организаций в г. Лысково | ед. | 4 | 4 | 5 |  |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |
| 1. | Непосредственный результат 1 Строительство и ввод в эксплуатацию новой школы на 550 мест в г. Лысково | ед. | 0 | 0 | 1 |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство сельских территорий» |  |  |  |  |  |
| Индикаторы и непосредственные результаты |  |  |  |  |  |
| Ввиду отсутствия финансирования индикаторы и непосредственные результаты не разрабатываются |  |  |  |  |  |

### 2. Текстовая часть муниципальной программы.

2.1. Характеристика текущего состояния.

На современном этапе со стороны государства уделяется особое внимание развитию сельских территорий.

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, комплексному развитию сельских территорий, предусмотренной государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696, требует принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития сельских территорий путем:

- создания условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;

- развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях;

- создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях.

Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности отечественного аграрного сектора экономики, во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе, более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров и в целом, решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы в отношении демографической ситуации и формирования трудового ресурсного потенциала села.

Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села являются остаточный принцип финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.

Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры приводит к запустению сельских территорий, выбытию из оборота продуктивных земель сельскохозяйственного назначения, что угрожает не только продовольственной, но и геополитической безопасности России.

Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села является также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности. Уровень обустройства сельского жилищного фонда в 2 – 3 раза ниже городского уровня.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно, сокращается источник расширенного воспроизводства трудового ресурсного потенциала аграрной отрасли.

Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства было принято решение усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

С учетом, объективных особенностей развития сельских территорий, и имеющегося значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями, достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств государственной поддержки на федеральном уровне.

С 2020 года началась реализация государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Утвержденные программы создали определенные предпосылки для укрепления производственного и инфраструктурного потенциала сельских территорий, способствовали повышению занятости и доходов сельского населения, решению вопросов улучшения их жилищных условий и социальной среды обитания.

Исходя из задач государственной политики на ближайший период и долгосрочную перспективу, для преодоления критического положения в сфере социального развития села необходимо проводить комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на социальное развитие, осуществляемых в сельских поселениях. Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена потребностью формирования базовых условий социального комфорта для расширенного воспроизводства и закрепления трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное решение стратегических задач, а также необходимостью обеспечения комплексного развития сельских территорий.

Подпрограмма 1 «Современный облик сельских территорий».

Подпрограмма направлена на решение задач: повышение уровня комплексного обустройства сельских территорий; повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских территорий; развитие сети автомобильных дорог общего пользования.

Подпрограмма способствует достижению целей: создание условий для повышения качества жизни сельского населения; создание современной социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях.

Обоснование необходимости строительства новой школы на 550 мест в г. Лысково:

В г. Лысково Лысковского муниципального округа Нижегородской области функционируют четыре общеобразовательные организации. По состоянию на 01.04.2025 число обучающихся в них составляет:

- средняя школа № 2 г. Лысково (793 обучающихся, 32 класса – комплекта, проектная мощность – 625 человек);

- средняя школа № 3 г. Лысково (800 обучающихся, 30 классов – комплектов, проектная мощность – 560 человек);

- средняя школа № 5 г. Лысково (930 обучающихся, 38 классов – комплектов, проектная мощность – 775 человек);

- Основная школа г. Лысково (245 обучающихся, 17 классов-комплектов, проектная мощность двух зданий 338 человек).

Ежегодно наблюдается увеличение числа первоклассников в школах города. Средняя наполняемость классов – комплектов достигает 30 человек, что значительно превышает предельную наполняемость классов, исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдения требований к расстановке мебели в учебных кабинетах в соответствии с пунктом 3.4.14 раздела III санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28. Все средние школы города перегружены.

В настоящее время во вторую смену обучаются 413 обучающихся из средней школы   № 2 г. Лысково и средней школы № 3 г. Лысково.

В ближайшие три года прогнозируется увеличение количества обучающихся во вторую смену.

Дети после второй смены испытывают психологические трудности в вечернее время, чтобы добраться до дома, вовлечение их во внеурочную деятельность и дополнительное образование также затруднено.

В связи с обучением во вторую смену и загруженностью помещений школ города имеются сложности при размещении кабинетов для работы специалистов (психологов, логопедов, дефектологов, социальных педагогов), информационно-библиотечных помещений, мест для организации внеурочной деятельности, кружковых занятий и секций.

В целях исполнения пункта 1.26 перечня поручений Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 г., поручения Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2014 г. № ДМ-П13-9024 в части удовлетворения потребности в новых местах в общеобразовательных организациях до 2026 года должен быть обеспечен односменный режим обучения.

В г. Лысково функционирует Основная школа, расположенная в двух зданиях. Основное здание школы, постройки 1903 года (флигель усадьбы князя Грузинского), приспособлено под образовательную организацию. В здании отсутствуют спортивный зал, помещения для организации питания (дети вынуждены одеваться и идти в другое здание в столовую), площадь учебных кабинетов не соответствует установленным требованиям, отсутствуют современные лаборатории, мастерские. Износ здания составляет более 50 %, поддержание его в соответствии с установленными для образовательной организации нормами усложняется год от года. В связи с этим, вывод здания школы из эксплуатации необходим в ближайшее время.

Таким образом, г. Лысково остро нуждается в строительстве новой школы, без которой повышение доступности и качества общего образования, обеспечение организации всех видов учебной деятельности в одну смену и создание безопасных и оптимально комфортных условий обучения в сложившихся обстоятельствах невозможно. Кроме того, микрорайон, в котором планируется строительство новой школы, территориально удален от других городских школ, дети этого микрорайона испытывают трудности, чтобы добраться до места учебы и обратно.

За счет бюджета Лысковского муниципального округа разработана проектно-сметная документация здания общеобразовательной школы на 550 мест в г. Лысково Нижегородской области. По результатам рассмотрения проектно-сметной документации в Государственном автономном учреждении Нижегородской области «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» получено положительное заключение № 52-1-1-3-076681-2022 от 31.10.2022.

Строительство новой школы позволит снять социальную напряженность населения, проживающего в данном микрорайоне, обеспечить комфортные условия для получения детьми качественного общего образования, повысить доступность организации второй половины дня обучающихся: обеспечить обязательную внеурочную деятельность в рамках основной образовательной программы, организовать обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам.

Кроме того, строительство новой школы в г. Лысково позволит ликвидировать вторую смену в средней школе № 2 г. Лысково, средней школе № 3 г. Лысково и кардинально решить проблему загруженности городских школ.

Подпрограмма 2 «Благоустройство сельских территорий».

Подпрограмма направлена на решение следующих задач:

- повышение уровня комплексного обустройства сельских территорий;

- стимулирование и поддержка реализации общественно – значимых проектов по благоустройству сельских территорий.

Подпрограмма способствует достижению следующих целей:

- увеличение доли сельского населения в общей численности населения;

- создание условий для повышения качества жизни сельского населения;

- создание современной социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях.

- увеличение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств:

- увеличение общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах.

2.2. Цели и задачи муниципальной программы.

Целями муниципальной программы являются:

- сохранение численности сельского населения (недопущение снижения численности сельского населения более чем на 1 % в год);

- создание благоприятных условий для развития сельских территорий;

- повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на сельских территориях.

Задачами муниципальной программы являются:

- разработка проектной документации на строительство, капитальный ремонт, текущий ремонт, благоустройство объектов социальной, инженерной, дорожной инфраструктуры, а также объектов общественных пространств;

- проведение согласовательных процедур проектной документации;

- проведение работ по строительству, капитальному ремонту, текущему ремонту, благоустройству объектов социальной, инженерной, дорожной инфраструктуры, а также объектов общественных пространств;

- закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии с условиями государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Программа реализуется в 1 этап: 2026-2028 годы.

Подпрограмма 1 программы реализуется в 1 этап: 2026-2028 годы.

Подпрограмма 2 - реализация приостановлена.

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Таблица 1. Перечень основных мероприятий

муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| Цели муниципальной программы: - создание благоприятных условий для развития сельских территорий. |  |  |  |  | 4500,0 | 5200,0 | 7200,0 | 16900,0 |
| Подпрограмма 1 «Современный облик сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Строительство новой школы на 550 мест в г. Лысково |  | Прочие расходы | 2026-2028 | ОКС, УО | 4500,0 | 5200,0 | 7200,0 | 16900,0 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий |  | Прочие расходы | 2026-2028 | УБиРТ, ОКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы.

Таблица 2. Сведения об индикаторах

и непосредственных результатах

| № п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Лысковского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индикатор 1 Количество муниципальных общеобразовательных организаций в г. Лысково | ед. | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Современный облик сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индикатор 1 Количество муниципальных общеобразовательных организаций в г. Лысково | ед. | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Непосредственный результат 1 Строительство и ввод в эксплуатацию новой школы на 550 мест в г. Лысково | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |
| Ввиду отсутствия финансирования индикаторы и непосредственные результаты не разрабатываются |  |  |  |  |  |  |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |
| Ввиду отсутствия финансирования индикаторы и непосредственные результаты не разрабатываются |  |  |  |  |  |  |

2.6. Меры правового регулирования приводятся согласно таблице 3.

В данный подраздел включается перечень проектов нормативных правовых актов, необходимых для принятия в целях реализации основных мероприятий муниципальной программы.

Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования.

| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Современный облик сельских территорий» |  |  |  |  |
| Разработка проектов нормативно-правовых актов не предусмотрена |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство сельских территорий» |  |  |  |  |
| Разработка проектов нормативно-правовых актов не предусмотрена |  |  |  |  |

2.7. Участие в реализации программы муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Лысковского муниципального округа общественных и иных организаций.

В рамках программы участие муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ и иных организаций не предусмотрено.

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств местного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета Лысковского муниципального округа, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) отражается по форме, согласно таблиц 4-5.

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации

муниципальной программы за счет средств местного бюджета.

| Статус | Наименование программы, подпрограммы | Муниципальный заказчик, координатор, (соисполнители) | Расходы (тыс. руб.) годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа: | «Комплексное развитие сельских территорий Лысковского муниципального округа Нижегородской области» | ОЭРПиП, ОКС, УО, УБиРТ | 4500,0 | 5200,0 | 7200,0 | 16900,0 |
| Подпрограмма 1 | «Современный облик сельских территорий» | ОЭРПиП, ОКС, УО | 4500,0 | 5200,0 | 7200,0 | 16900,0 |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство сельских территорий» | ОЭРПиП, УБиРТ, ОКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию

муниципальной программы за счет всех источников

| Статус | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие сельских территорий Лысковского муниципального округа Нижегородской области» | Всего | 804814,5 | 158632,4 | 182220,3 |
|  |  | Расходы федерального бюджета | 721275,6 | 100000,0 | 100000,0 |
|  |  | Расходы областного бюджета | 46038,9 | 20432,4 | 28687,6 |
|  |  | Расходы бюджета округа | 4500,0 | 5200,0 | 7200,0 |
|  |  | Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) | 33000,0 | 33000,0 | 46332,7 |
| Подпрограмма 1 | «Современный облик сельских территорий» | Всего | 804814,5 | 158632,4 | 182220,3 |
|  |  | Расходы федерального бюджета | 721275,6 | 100000,0 | 100000,0 |
|  |  | Расходы областного бюджета | 46038,9 | 20432,4 | 28687,6 |
|  |  | Расходы бюджета округа | 4500,0 | 5200,0 | 7200,0 |
|  |  | Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) | 33000,0 | 33000,0 | 46332,7 |
| Основное мероприятие 1.1. | Строительство новой школы на 550 мест в г. Лысково | Всего | 804814,5 | 158632,4 | 182220,3 |
|  |  | Расходы федерального бюджета | 721275,6 | 100000,0 | 100000,0 |
|  |  | Расходы областного бюджета | 46038,9 | 20432,4 | 28687,6 |
|  |  | Расходы бюджета округа | 4500,0 | 5200,0 | 7200,0 |
|  |  | Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) | 33000,0 | 33000,0 | 46332,7 |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство сельских территорий» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Расходы бюджета округа | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Расходы бюджета округа | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 |

2.9. Анализ рисков реализации муниципальной программы.

Правовые риски.

Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, длительности формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы. Для минимизации воздействия данной группы рисков необходимо проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь за собой недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий. Способами ограничения финансовых рисков выступают:

- ежегодные уточнения объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Административные риски.

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации программы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограмм;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- регулярный мониторинг реализации и своевременная корректировка мероприятий программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы.

3.1. Подпрограмма 1 «Современный облик сельских территорий»

(далее – Подпрограмма 1)

3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1

| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 1 | Отдел экономики, развития промышленности и предпринимательства администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы 1 | Отдел капитального строительства администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области; Управление образования администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области. |
| Цели Подпрограммы 1 | - создание благоприятных условий для развития сельских территорий |
| Задачи Подпрограммы 1 | - проведение работ по строительству, капитальному ремонту, текущему ремонту, благоустройству объектов социальной, инженерной, дорожной инфраструктуры, а также объектов общественных пространств; - закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии с условиями государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | Подпрограмма 1 реализуется в 1 этап: 2026-2028 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета | Всего на реализацию Подпрограммы 1: 16900,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 год – 4500,0 тыс. рублей; 2027 год – 5200,0 тыс. рублей; 2028 год – 7200,0 тыс. рублей. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | По окончании реализации Подпрограммы 1 будут достигнуты следующие значения индикаторов: Индикаторы достижения цели. 1. Количество муниципальных общеобразовательных организаций в г. Лысково – 5. Показатели непосредственных результатов по окончании реализации Подпрограммы 1. 1. Строительство и ввод в эксплуатацию новой школы на 550 мест в г. Лысково – 1. |

#### 3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1

##### 3.1.2.1. Характеристика текущего состояния

##### В соответствии с пунктом 2.1 настоящей Программы.

##### 3.1.2.2. Цели, задачи Подпрограммы 1

В соответствии с пунктом 2.2.настоящей Программы.

##### 3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Действие Подпрограммы 1 предусмотрено на 2026-2028 годы.

Подпрограмма 1 реализуется в 1 этап: 2026-2028 годы

##### 3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

#### Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 1 приведена в таблице 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» подраздела 2.4. раздела 2 муниципальной программы.

##### 3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Подпрограммы 1

Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов реализации Подпрограммы 1, запланированные по годам, приведены в таблице 2 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах» подраздела 2.5. раздела 2 муниципальной программы.

3.1.2.6. Меры правового регулирования приводятся согласно таблице 3 муниципальной программы

В данный подраздел включается перечень проектов нормативных правовых актов, необходимых для принятия в целях реализации основных мероприятий муниципальной программы.

3.1.2.7. Участие в реализации подпрограммы 1 муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Лысковского муниципального округа общественных и иных организаций

В рамках подпрограммы 1 участие муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Лысковского муниципального округа и иных организаций не предусмотрено.

##### 3.1.2.8.Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 1

##### Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета округа (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета округа, основным мероприятиям подпрограммы, а также по годам реализации муниципальной программы) отражается по форме согласно таблицам 4-5 муниципальной программы.

##### 3.1.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1

Для успешной реализации Подпрограммы 1 большое значение имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Подпрограммы 1, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Существует риск неполучения требуемых средств на реализацию Подпрограммы 1. В этом случае ряд мероприятий Подпрограммы 1 не будут реализованы, а финансирование некоторых мероприятий будет существенно сокращено.

Так же к рискам можно отнести кризисные явления в экономике.

Риски кризисных явлений в экономике и, как следствие, ограничение финансовых средств, может привести к затруднению реализации большинства мероприятий, к достижению целевых показателей - после предусмотренных сроков.

Мерами управления финансовыми рисками являются:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 1, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

-  выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу предпринимательства.

3.2. Подпрограмма 2 «Благоустройство сельских территорий»

(далее – Подпрограмма 2)

3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2

| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 2 | Отдел экономики, развития промышленности и предпринимательства администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы 2 | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области; Отдел капитального строительства администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области. |
| Цели Подпрограммы 2 | - создание благоприятных условий для развития сельских территорий |
| Задачи Подпрограммы 2 | - разработка проектной документации на строительство, капитальный ремонт, текущий ремонт, благоустройство объектов социальной, инженерной, дорожной инфраструктуры, а также объектов общественных пространств; - проведение согласовательных процедур проектной документации; - проведение работ по строительству, капитальному ремонту, текущему ремонту, благоустройству объектов социальной, инженерной, дорожной инфраструктуры, а также объектов общественных пространств; - закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в соответствии с условиями государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | Подпрограмма 2 реализуется в 1 этап: 2026-2028 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета | Всего на реализацию Подпрограммы 1: 0 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 год – 0 тыс. рублей; 2027 год – 0 тыс. рублей; 2028 год – 0 тыс. рублей. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Ввиду отсутствия финансирования индикаторы и непосредственные результаты не разрабатываются. |

#### 3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы 2

##### 3.2.2.1. Характеристика текущего состояния

В соответствии с пунктом 2.1.настоящей Программы.

##### 3.2.2.2. Цели, задачи Подпрограммы 2

В соответствии с пунктом 2.2.настоящей Программы.

##### 3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Действие Подпрограммы 2 предусмотрено на 2026-2028 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

##### 3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

#### Информация о мероприятиях Подпрограммы 2 приведена в таблице 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» подраздела 2.4. раздела 2 муниципальной программы.

##### 3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Подпрограммы 2

Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов реализации Подпрограммы 2, запланированные по годам, приведены в таблице 2 «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах» подраздела 2.5 раздела 2 муниципальной программы.

3.2.2.6. Меры правового регулирования приводятся согласно таблице 3 муниципальной программы

В данный подраздел включается перечень проектов нормативных правовых актов, необходимых для принятия в целях реализации основных мероприятий муниципальной программы.

3.2.2.7. Участие в реализации подпрограммы 2 муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Лысковского муниципального округа общественных и иных организаций

В рамках подпрограммы 2 участие муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Лысковского муниципального округа и иных организаций не предусмотрено.

##### 3.2.2.8.Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 2

##### Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета округа (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета округа, основным мероприятиям подпрограммы, а также по годам реализации муниципальной программы) отражается по форме согласно таблицам 4-5 муниципальной программы.

##### 3.2.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2

Для успешной реализации Подпрограммы 2 большое значение имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Подпрограммы 2, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Существует риск неполучения требуемых средств на реализацию Подпрограммы 2. В этом случае ряд мероприятий Подпрограммы 2 не будут реализованы, а финансирование некоторых мероприятий будет существенно сокращено.

Так же к рискам можно отнести кризисные явления в экономике. Риски кризисных явлений в экономике и, как следствие, ограничение финансовых средств, может привести к затруднению реализации большинства мероприятий, к достижению целевых показателей - после предусмотренных сроков.

Мерами управления финансовыми рисками являются:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 2, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

- выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу предпринимательства.

## Список сокращений:

| ОЭРПиП | Отдел экономики, развития промышленности и предпринимательства администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области |
| --- | --- |
| ОКС | Отдел капитального строительства администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области |
| УО | Управление образования администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области |
| УБиРТ | Управление по благоустройству и развитию территорий администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области |

### _______________________________________».