Совет депутатов

Лысковского муниципального округа

Нижегородской области

Р Е Ш Е Н И Е

17 июня 2026 г.										№ 85

О ходе реализации проекта «Строительство новой школы на 550 мест в г. Лысково на 2026-2028 годы» в рамках реализации государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий»

Рассмотрев информацию по вопросу «О ходе реализации проекта «Строительство новой школы на 550 мест в г. Лысково на 2026-2028 годы» в рамках реализации государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий», предоставленную администрацией Лысковского муниципального округа,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

Информацию по вопросу «О ходе реализации проекта «Строительство новой школы на 550 мест в г. Лысково на 2026-2028 годы» в рамках реализации государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» принять к сведению (приложение).

Председатель Совета депутатов

Лысковского муниципального округа						П.В.Чернышев

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Совета депутатов Лысковского муниципального округа Нижегородской области от 17 июня 2026 г. № 85 |
| --- | --- |

Информация

о ходе реализации проекта «Строительство новой школы на 550 мест в г. Лысково на 2026-2028 годы» в рамках реализации государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий»

Реализация: в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»

Общий размер финансирования по объекту– 1 145 436,4 тыс.руб.

Из них:

Федеральный бюджет – 921 275,6 тыс.руб.

Областной бюджет – 95 158,9 тыс.руб.

Местный бюджет – 16 669,2 тыс.руб.

Внебюджетные источники – 112 332,7 тыс.руб.

ТЭП:

площадь земельного участка под строительство – 3,5 га,

площадь застройки – 5828,9 м2,

общая площадь здания – 18763,9 м2,

количество этажей – 4 (с учетом подвального этажа).

Реализация проекта рассчитана на 3 года – 2026-2028 г.

Контракт №1 от 24.02.2026 заключен между МБОУ ОСНОВНАЯ ШКОЛА г. Лысково и ООО СК «ПРОМСТРОЙ НН».

Цена контракта – 1 074 451,96 тыс.руб.

Аванс в размере 1% подрядчику оплачен.

Разрешение на строительство получено 15.04.2026.

В рамках реализации проекта заключены контракты:

На технологическое присоединение к электрическим сетям – 28 600,7 тыс.руб.

По осуществлению строительного контроля – 19 270,5 тыс.руб.

На стадии заключения - на технологическое присоединение газовых сетей – 10 673,5 тыс. руб.

В настоящее время на объекте ведутся работы подготовительного периода: спилка зеленых насаждений с территории застройки, ограждение территории строительства, устройство временных подъездных путей к строительной площадке.