Отчет о реализации муниципальной программы                                                                                                                   «Развитие физической культуры Лысковского муниципального округа

Нижегородской области» за 2025 год

Раздел 1. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа  и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Лысковского муниципального округа на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2025 | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2026 | кассовое исполнение на 01.01.2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры Лысковского муниципального округа Нижегородской области» |  |  | 89 726,90 | 88 965,08 | 88 964,87 |
| Основное мероприятие 1.1. | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий среди различных категорий населения | ОКРСиТ, Управление образования | 4 834,20 | 5 081,15 | 5 081,15 |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Софинансирование расходов в рамках субсидии на обеспечение командирования спортсменов до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом на территории муниципальных образований Нижегородской области | ОКРСиТ, МАУ ДО «СШ «ФОК «Олимп» | 0,00 | 53,05 | 53,05 |
| Основное мероприятие 1.2. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений на основе муниципальных заданий | ОКРСиТ, МАУ ДО «СШ «ФОК «Олимп» | 82 448,30 | 76 622,58 | 76 622,58 |
| Основное мероприятие 1.3. | Выполнение капитальных и текущих ремонтных работ, укрепление материально-технической базы | ОКРСиТ, МАУ ДО «СШ «ФОК «Олимп» | 2 444,40 | 7 106,30 | 7 106,30 |
| Мероприятие 1.3.1 | Софинансирование расходов в рамках субсидии на приобретение автотранспорта в целях обеспечения потребности муниципальных образований Нижегородской области по отрасли «Физическая культура и спорт» | ОКРСиТ, МАУ ДО «СШ «ФОК «Олимп» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.4 | Софинансирование расходов в рамках субсидии на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки спортивным школам олимпийского резерва и спортивным школам | ОКРСиТ, МАУ ДО «СШ «ФОК «Олимп» | 0,00 | 102,00 | 101,79 |

Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного
и местных бюджетов, а также средств юридических лиц
на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План | Фактические расходы на 01.01.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры Лысковского муниципального округа Нижегородской области» |  | Всего, в т.ч. | 90 095,83 | 90 095,62 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Расходы областного бюджета | 1 130,75 | 1 130,75 |
|  |  | Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | 88 965,08 | 88 964,87 |
|  |  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий среди различных категорий населения | Всего, в т.ч. | 5 371,15 | 5 371,15 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Расходы областного бюджета | 290,00 | 290,00 |
|  |  | Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | 5 081,15 | 5 081,15 |
|  |  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Софинансирование расходов в рамках субсидии на обеспечение командирования спортсменов до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом на территории муниципальных образований Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 265,23 | 265,23 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Расходы областного бюджета | 212,18 | 212,18 |
|  |  | Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | 53,05 | 53,05 |
|  |  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и другое) | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений на основе муниципальных заданий | Всего, в т.ч. | 76 622,58 | 76 622,58 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | 76 622,58 | 76 622,58 |
|  |  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Выполнение капитальных и текущих ремонтных работ, укрепление материально-технической базы | Всего, в т.ч. | 7 106,30 | 7 106,30 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Расходы областного бюджета | 221,41 | 221,41 |
|  |  | Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | 7 106,30 | 7 106,30 |
|  |  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - |
| Мероприятие 1.3.1 | Софинансирование расходов в рамках субсидии на приобретение автотранспорта в целях обеспечения потребности муниципальных образований Нижегородской области по отрасли «Физическая культура и спорт» | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - |
| Мероприятие 1.4 | Софинансирование расходов в рамках субсидии на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки спортивным школам олимпийского резерва и спортивным школам | Всего, в т.ч. | 509,16 | 508,95 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Расходы областного бюджета | 407,16 | 407,16 |
|  |  | Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | 102,00 | 101,79 |
|  |  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - |

### Таблица 2. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному, 2024 год | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план 2025 | факт 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры Лысковского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения целей и задач программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся ФКиС, в общей численности населения округа | % | 57,7 | 62 | 65,4 | Популяризация ЗОЖ |
| 2 | Доля граждан, принявших участие в выполнении нормативов испытаний комплекса ГТО, от 1 теста и более от общей численности населения округа | % | 2,9 | 4 | 4 |  |
| 3 | Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями спорта, учредителем которых является администрация Лысковского муниципального округа Нижегородской области | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля проведенных массовых спортивных и физкультурных мероприятий в округе, согласно утвержденному календарному плану | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Обеспечение участия сборных команд Лысковского муниципального округа в Всероссийских, областных, зональных соревнованиях по видам спорта | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Непосредственные результаты реализации программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение количества граждан занимающихся ФКиС в общей численности населения округа | тыс. чел. | 18,3 | 18,3 | 18,5 | Популяризация ЗОЖ |
| 2 | Увеличение количества граждан, принявших участие в выполнении испытаний комплекса ГТО, от 1 теста и более от общей численности населения округа | тыс. чел. | 0,91 | 1,65 | 1,54 | Недостаточная вовлечённость взрослого населения в выполнение нормативов ГТО, новая система авторизации |
| 3 | Обеспечение доступа населения к объектам спорта | тыс. чел. часов | 178 | 170 | 187,5 | Популяризация ЗОЖ |
| 4 | Количество массовых спортивных и физкультурных мероприятий в округе, проведенных согласно календарному плану | шт. | 54 | 50 | 50 | Увеличение количества мероприятий |
| 5 | Количество сборных команд Лысковского муниципального округа, принявших участие в Всероссийских, областных, зональных соревнованиях по видам спорта | шт. | 35 | 31 | 31 | Увеличение количества сборных команд Лысковского муниципального округа |

### Раздел 2. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые 
в 2025 году

В 2025 году по программе «Развитие физической культуры Лысковского муниципального округа Нижегородской области» осуществлялось финансирование текущей деятельности учреждения в рамках муниципального задания: оплата коммунальных платежей, содержание имущества, заработная плата сотрудников учреждения, оплата услуг по заключенным договорам.

Также в рамках предоставленных субсидий на иные цели МАУ ДО «СШ «ФОК «Олимп» выполнены следующие мероприятия:

Мероприятие «Проведение физкультурно-спортивных мероприятий среди различных категорий населения»:

- организованы и проведены муниципальные и зональные соревнования по видам спорта, спартакиады, фестивали, турниры в честь знаменательных дат среди учреждений, предприятий и организаций всех слоёв населения Лысковского муниципального округа, мероприятия в рамках Всесоюзного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); по виду спорта «Пауэрлифтинг»;

- участие сборной команды «Торпедо» в Чемпионате Нижегородской области по хоккею с шайбой среди мужских команд Первой Лиги, сборной команды «Торпедо» в Первенстве Нижегородской области по футболу и мини-футболу среди мужских команд Второй лиги, сборной команды Лысковского округа в Первенстве Нижегородской области по волейболу среди мужских и женских команд, участие сборных команд Лысковского муниципального округа в региональных и Всероссийских соревнованиях.

В рамках субсидии на обеспечение командирования спортсменов до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом на территории муниципальных образований Нижегородской области осуществлено командирование спортсменов для участия во Всероссийском турнире по микрофутзалу "Россия, вперед!" г. Грозный, для участия в Первенстве России по современному пятиборью г. Киров среди юношей и девушек 13-14 лет.

Мероприятие «Выполнение капитальных и текущих ремонтных работ, укрепление материально-технической базы»:

- проведено техническое обслуживание и ремонт холодильной установки ледовой арены, канализационной системы, химподготовки бассейна, ремонт женского санузла и санузла для инвалидов, ремонт асфальтного покрытия тротуаров на территории МАУ ДО "СШ "ФОК "Олимп"

- приобретены электротовары для замены освещения, хоз. товары для замены сантехники в помещениях, дез. средств для химподготовки бассейна и запчасти для ремонта системы водоподготовки, напольное покрытие для ледовой арены и запчасти для ремонта ледовой арены, проведено техническое обслуживание системы АПС, выполнен монтаж системы видеонаблюдения для транспортных средств МАУ ДО «СШ «ФОК «Олимп».

В рамках субсидии на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки спортивным школам олимпийского резерва и спортивным школам (на приобретение экипировки в соответствии с  требованиями федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта; на проведение учебно-тренировочных сборов (специальных учебно-тренировочных сборов) по подготовке к спортивным соревнованиям в соответствии с требованиями федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта; на приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря, необходимого для прохождения спортивной подготовки, указанного в требованиях федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта; на обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; на обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий; на осуществление медицинского обеспечения обучающихся, в том числе организацию систематического медицинского контроля) приобретена экипировка по видам спорта футбол, хоккей, волейбол, современное пятиборье и спортивное оборудование по виду спорта спортивная аэробика, инвентарь по видам спорта футбол, современное пятиборье.

Из средств фонда поддержки территорий:

- приобретена спортивная экипировка для плавания (шорты стартовые) и спортивная форма для детской футбольной команды «Олимп», детские новогодние подарки и подарочные билеты на новогоднее представление.

### Раздел 3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу

В течение 2025 года отделом культуры, развития спорта и туризма администрации Лысковского муниципального округа внесены изменения в муниципальную программу на основании постановлений администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области от 21.02.2025 № 356, от 26.05.2025 № 992, от 18.09.2025 № 1691, уточнено финансирование мероприятий программы на 2025-2027 года.

Начальник отдела культуры,

развития спорта и туризма								   И.А.Капранова

Уханова Вера Леонидовна

(83149) 5-95-58