Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области за 2025 год

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области за 2025 год подготовлен отделом экономики, развития промышленности и предпринимательства администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области на основании порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лысковского муниципального округа Нижегородской области, утвержденного постановлением администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области от 23.06.2022 № 1345. 
Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.
В соответствии с постановлением администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области от 23.06.2022 № 1345, ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ. 
 Оценка эффективности муниципальных программ проводится с учетом особенностей программ по следующим критериям:

- степени достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы, отдельного мероприятия);

-   степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.
Результаты проведенной оценки приведены в таблице № 1.
Таблица № 1       
	№
п/п
	Наименование

муниципальной программы
	Среднее значение выполнения всех целевых показателей программы, %
	Использование бюджетных и внебюджетных средств в сравнении с плановыми показателями программы, %


	1
	2
	3
	4

	1.
	Развитие образования Лысковского муниципального округа 

Нижегородской области
	100,0
	97,0

	2.
	Развитие культуры и туризма Лысковского муниципального округа 

Нижегородской области
	99,5
	99,1

	3.
	Социальная поддержка граждан Лысковского муниципального округа Нижегородской области
	99,4
	99,2

	4.
	Обеспечение населения Лысковского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере

жилищно-коммунального хозяйства
	95,7
	96,2

	5.
	Обеспечение населения Лысковского муниципального округа Нижегородской области доступным и комфортным жильем
	99,7
	99,9

	6.
	Информационное общество Лысковского муниципального

округа Нижегородской области
	100,0
	97,3

	7.
	Развитие физической культуры Лысковского муниципального округа Нижегородской области
	100,0
	100,0

	8.
	Развитие агропромышленного комплекса Лысковского муниципального округа Нижегородской области
	98,5
	96,6

	9.
	Развитие предпринимательства Лысковского муниципального округа Нижегородской области
	75,6
	98,5

	10.
	Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Лысковского муниципального округа 

Нижегородской области
	93,5
	85,2

	11.
	Управление муниципальным имуществом Лысковского муниципального округа Нижегородской области
	99,6
	92,7

	12.
	Управление муниципальными финансами Лысковского муниципального округа Нижегородской области
	100,0
	75,1

	13.
	Развитие социальной и инженерной инфраструктуры

Лысковского муниципального округа Нижегородской области
	99,3
	23,1

	14.
	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах Лысковского муниципального округа Нижегородской области
	99,0
	93,2

	15.
	Развитие транспортной системы Лысковского муниципального округа Нижегородской области
	96,5
	99,4

	16.
	Благоустройство на территории Лысковского муниципального округа Нижегородской области
	100,0
	97,3

	17.
	Комплексное развитие сельских территорий Лысковского муниципального округа Нижегородской области
	100,0
	100,0

	18.
	Формирование современной городской среды на территории Лысковского муниципального округа
	100,0
	96,3

	19.
	Профилактика терроризма и экстремизма на территории Лысковского муниципального округа Нижегородской области
	97,5
	100,0


Муниципальная программа «Развитие образования Лысковского муниципального округа Нижегородской области».
         Всего на развитие образования Лысковского округа выделено денежных средств в размере 1180,3 млн. руб., в том числе из местного бюджета 405,3 млн. руб., из областного 728,9 млн. руб., из федерального бюджета – 46,1 млн. руб.  

         45,3% от всех расходов направлено на развитие общего образования, 33,7% на развитие дошкольного образования.
В рамках муниципальной программы реализуются 10 подпрограмм.
На реализацию подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» по подпрограмме было израсходовано 385,1 млн. руб., в том числе 129,3 млн. руб. из местного бюджета, 256,0 млн. руб. из областного бюджета. Фактические индикаторы и непосредственные результаты по итогам года достигнуты в объеме 100,0%.
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования». По подпрограмме было израсходовано 517,3 млн. руб., в том числе 112,1 млн. руб. из местного бюджета, 359,0 млн. руб. из областного бюджета, 46,1 млн. руб. из федерального бюджета. Фактические индикаторы и непосредственные результаты по итогам года достигнуты в полном объеме. 
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей». На развитие дополнительного образования израсходовано 37,4 млн. руб. Расходы в рамках подпрограммы идут на обеспечение деятельности организаций дополнительного образования. Фактическое достижение индикаторов и непосредственных результатов составило 100%. Фактические расходы составили 98,6%.
По подпрограмме 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи» финансирование составило 12,1 млн. руб., в том числе из областного бюджета 1,2 млн. руб., из местного бюджета 10,9 млн. руб. Фактическое достижение индикаторов и непосредственных результатов составило 100%. Охват детей, отдохнувших в летний период на базе образовательных организаций и организаций дополнительного образования, составил 2192 человека.
В рамках подпрограммы 5 «Молодежь Лысковского округа» На мероприятия данной подпрограммы направлено 1,8 млн. руб. Индикаторы и непосредственные результаты достигнуты в полном объеме. 
Подпрограмма 6 «Пожарная безопасность», проведены мероприятия по повышению пожарной безопасности образовательных организаций округа. Всего израсходовано 1,7 млн. руб. Фактическое достижение индикаторов и непосредственных результатов составило 100%. Фактические расходы составили 100,0%.
 Подпрограмма 7 «Ремонт и техническое оснащение образовательных организаций». На мероприятия подпрограммы израсходовано 143,4 млн. руб., в том числе из областного бюджета 87,8 млн. руб., из местного бюджета 55,6 млн. руб. Фактическое достижение индикаторов и непосредственных результатов составило 100%. Фактические расходы составили 97,0%.
Подпрограмма 8 «Конкурсная программа». На мероприятия данной подпрограммы направлено 0,15 млн. руб. Индикаторы и непосредственные результаты достигнуты в полном объеме. 
             В рамках подпрограммы 9 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности ОУ». Сумма фактического финансирования составила 0,22 млн. руб. Фактическое достижение индикаторов и непосредственных результатов составило 100%. Фактические расходы достигли плановых и составили 100%.
 В рамках подпрограммы 10 «Обеспечение реализации муниципальной программы» средства идут на обеспечение деятельности организаций образования. Израсходовано денежных средств в размере 45,7 млн. руб. Фактическое достижение индикаторов и непосредственных результатов составило 100%. Фактические расходы составили 99,2%. 
Фактическое исполнение финансирования по муниципальной программе составило 97,0%. Все запланированные мероприятия программы выполнены. 
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе оценки степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) Программы. По итогам 2025 года индикаторы и непосредственные результаты достигнуты в объеме 100,0%. Программа реализуется эффективно, дальнейшее финансирование программы следует считать целесообразным.
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Лысковского муниципального округа Нижегородской области».
Объем финансирования составил 311,1 млн. руб. Из местного бюджета – 213,3 млн. руб., из областного бюджета – 10,0 млн. руб., из федерального бюджета – 87,8 млн. руб.  По финансовой части программа исполнена на 99,1%. Денежные средства не были освоены в полном объеме в связи с сокращением лимитов бюджетных обязательств.
В 2025 году по программе «Развитие культуры и туризма Лысковского муниципального округа Нижегородской области» осуществлялось финансирование текущей деятельности учреждений в рамках муниципальных заданий: оплата коммунальных платежей, содержание имущества, заработная плата сотрудников учреждений, оплата услуг по заключенным договорам. 


Также в рамках предоставленных субсидий на иные цели учреждениями культуры выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры, дополнительного образования в сфере культуры и искусства и создание условий для качественного предоставления муниципальных услуг»:
- организованы и проведены общественно значимые районные мероприятия: Масленичное гуляние «Праздник солнца-Масленица!», Автомасленица-2025, День работника культуры; приобретены книги для награждения участников Недели детской книги для МБУК ЛМЦБС, товары для проведения профессионального праздника Общероссийского дня библиотек, День победы, Межрегиональный фестиваль народного творчества «Уездный богач», фестиваль декоративно-прикладного и народного творчества «Кириковский лапоть», День города, День народного единства, концертной программы "СВОими руками", приуроченный ко Дню матери и Декаде пожилого человека, детской новогодней елки, праздничных новогодних мероприятий;

- приобретены ростовая кукла, шатры, световое и сценическое оборудование, музыкальный инструмент "Тульская гармонь" в МАУК «ЛРДК; флаги для оформления сцены в МАУК ЦДсМОКДУ, микшерный пульт в Барминский СДК, газовый котел в Петровский с/к, мебель в Просецкий с/к;
- выполнен монтаж входной группы в Берендеевском СДК; устройство выгребной ямы и водопровода в Малиновском с/к, устройство выгребной ямы в Кременковском с/к, ремонт крыши Валковского сельского Дома культуры, Кременковского сельского клуба; выполнен ремонт помещений Просецкого с/к, ремонт крыши Валковского сельского Дома культуры, Кременковского сельского клуба;

- выполнен капитальный ремонт крыши Центральной библиотеки, приобретены строительные материалы для ремонта в Варганской с/б, Малиновской с/б, установлена входная дверь в Варганской сельской библиотеке;

- благоустройство входной группы учреждения МБУК РЦНПРТ «Рассвет».

- в рамках субсидии на поддержку отрасли культуры осуществлена модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов.
- в рамках субсидии на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры приобретено оборудование для Кисловской сельской модельной библиотеки.

Из средств фонда поддержки территорий учреждениями культуры:

- приобретены микрофоны, детские новогодние подарки, проведена акция «Собери ребенка в школу» МБУК РЦНПРТ «Рассвет;

- приобретены костюмы для народного ансамбля «Реченька» Барминского СДК; искусственные ели в Трофимовский СДК, Головковский с/к, Чернухинский с/к, Петровский ск, Красноосельский и Белозерихинский СДК.

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Лысковском муниципальном округе»

- приобретены книжные издания, печатные периодические издания в Городскую, Варганскую, Летневскую, Центральную, Валковскую, Леньковскую библиотеки;

- выполнена подписка на периодические издания для библиотек округа.

Подпрограмма «Пожарная безопасность учреждений культуры Лысковского муниципального округа»

- произведена обработка деревянных конструкций сцены в МАУК ЛРДК;

- выполнен ремонт пожарной сигнализации и системы оповещения в Варганской, Кременковской, Черномазской сельских библиотеках;

- выполнена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных перекрытий МБУ ДО «ДМШ»;

- выполнена замена входных групп запасных выходов в Кисловском СДК.

Подпрограмма «Повышение энергоэффективности в учреждениях культуры Лысковского муниципального округа»

- приобретены светодиодные лампы в МБУК ЛМЦБС;

- выполнен монтаж оконных конструкций Кириковском СДК и Малиновском с/к.

Подпрограмма «Развитие туризма Лысковского муниципального округа»

- проведены мероприятия для популяризации туристических возможностей округа: мероприятие, посвященное дню памяти князя Г.А. Грузинского 25.05.2025; приобретены сборники статей краеведов, исследовательских работ и презентаций «О прошлом память возвращая» для привлечения туристов в Лысковский МО «МБУК РЦНПРТ «Рассвет».
- проведен Всероссийский фестиваль духовных традиций и народного творчества «Макарьевский перезвон» 07.08.2025 МАУК «ЛРДК.
Программа реализуется эффективно, дальнейшее финансирование программы следует считать целесообразным.
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Лысковского муниципального округа Нижегородской области».
             Кассовое исполнение по программе 19,5 млн. руб., финансирование за счет средств местного бюджета - 16,7 млн. руб., финансирование за счет средств областного бюджета – 2,8 млн. руб.
             В рамках подпрограммы 1 «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2025-2027 годы». Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, в соответствии с нормативно-правовыми актами Лысковского муниципального округа - 96 человек.
          В рамках подпрограммы 2 «Укрепление института семьи на 2025-2027 годы», направленной на укрепление института семьи: число семей, с которых снят статус находящихся в социально опасном положении в связи с положительной динамикой проведения комплексной индивидуальной профилактической работы - 5 семей.
         В рамках подпрограммы 3 «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на 2025-2027 годы» в 2025 году денежные средства не выделялись, мероприятия не проводились.
Степень достижения целей и решения задач Муниципальной Программы определяется посредством оценки вклада реализации программы в экономическое и социальное развитие Лысковского муниципального округа, а так же через оценку достижения поставленных задач Программы. Фактическое исполнение финансирования по муниципальной программе составило 99,2%. Индикаторы и непосредственные результаты достигнуты в объеме 99,4%. Программа реализуется эффективно, дальнейшее финансирование программы следует считать целесообразным.
Муниципальная программа «Информационное общество Лысковского муниципального округа Нижегородской области». 
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается исходя из достижения запланированных результатов каждого из основных показателей (индикаторов) сопоставлением плановых и фактических значений показателей Программы при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

Общий объем финансирования на программу по плану составил 8,3 млн. руб., фактически израсходовано 8,1 млн. руб., в том числе из областного бюджета - 3,5 млн. руб., из местного бюджета – 4,6 млн. руб. 
Благодаря выполнению мероприятий программы в полном объеме прослеживается достижение целевых показателей программы. Среднее значение выполнения показателей по программе 100,0%.
В результате реализации мероприятий Программы достигнуты следующие значения индикаторов:

- Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями - 100%;

- Доля структурных подразделений, имеющих доступ к системе электронного документооборота - 100%;

Показатели непосредственных результатов:

- Количество выпусков печатного средства массовой информации в год - 52 ед.;
- Общий тираж печатного средства массовой информации - 210600 ед.;
- Количество выпущенных программ еженедельно - 2 ед.;
- Участие в профессиональных творческих конкурсах для журналистов печатных и электронных средств массовой информации Нижегородской области - 4 ед.
Все мероприятия, реализуемые в рамках Программы, исполнены, целевые показатели достигнуты. Программа реализуется эффективно, дальнейшее финансирование программы следует считать целесообразным.
Муниципальная программа «Обеспечение населения Лысковского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства». 
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается исходя из достижения запланированных результатов каждого из основных показателей (индикаторов) сопоставлением плановых и фактических значений показателей Программы при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

Всего на реализацию мероприятий программы потрачено 32,0 млн. руб., в том числе из местного бюджета 23,0 млн. руб., из областного – 9,0 млн. руб.  
 В рамках программы проведены такие мероприятия как: 

Субсидии на возмещение (финансовое обеспечение) расходов на жилищно-коммунальные услуги, не связанные с применением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги - 15,3 млн. руб.
           Мероприятия направленные на реализацию государственной региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности - 1,7 млн. руб.
         Расходы на содержание, ремонт муниципального жилья и коммунальной инфраструктуры – 12,6 млн. руб.           
         В среднем по программе индикаторы и непосредственные результаты выполнены на 95,7%. Фактическое исполнение финансирования по муниципальной программе составило 96,2%. Программа реализуется эффективно, дальнейшее финансирование программы следует считать целесообразным.
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Лысковского муниципального округа Нижегородской области».
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается исходя из достижения запланированных результатов каждого из основных показателей (индикаторов) сопоставлением плановых и фактических значений показателей Программы при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

Всего на реализацию программы потрачено 100,3 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 59,3 млн. руб., из федерального бюджета – 40,2 млн. руб., местный бюджет - 0,8 млн. руб. Исполнение от плана 96,6 %.
Всего на реализацию подпрограммы 1 «Развитие производства» потрачено - 88,9 млн. руб., в том числе из средств областного бюджета – 48,5 млн. руб., из федерального бюджета – 40,2 млн. руб., местный - 0,2 млн. руб.  В рамках подпрограммы следующий объем финансирования идет на развитие отраслей агропромышленного комплекса – 80,8 млн. руб., техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие – 7,9 млн. руб., повышение заинтересованности в распространении передового опыта в АПК и улучшении результатов деятельности по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг и выполнению работ для сельскохозяйственных организаций (проведение конкурсов, слетов, выставок и других мероприятий) – 0,2 млн. руб.
В рамках подпрограммы 2 «Эпизоотическое благополучие» финансирование идет на мероприятие по регулированию численности безнадзорных животных – 0,65 млн. руб. 
          В рамках Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации Программы» расходы на содержание аппарата Управления сельского хозяйства и продовольствия составили 10,2 млн. руб. 
  Главным условием развития сельскохозяйственного производства является достаточное финансовое обеспечение. На развитие сельскохозяйственного производства направляется значительная часть денежной выручки предприятий, средства собственников предприятий, кредиты банков, средства предоставляемых государственных поддержек Программ развития сельского хозяйства и другие источники.

Сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами округа в 2025 году посеяно 32043 га сельскохозяйственных культур. Намолочено зерновых, зернобобовых всего 51,7 тыс. тонн, из них масличных и технических - 1,4 тыс. тонн, что на 10,8 тыс. тонн больше уровня прошлого года. Средняя урожайность составляет 30,1 ц/га.

В 2025 году посажено и убрано всего 479,7 га картофеля, накопано 10,6 тыс. тонн при средней урожайности 222 ц/га. В 2024 году убрали 318 га из 477 посаженных (гибель 159 га) накопано 7,4 тыс. тонн.

Впервые в районе посеяны сельскохозяйственные культуры соя (150 га) и подсолнечник на зерно (100 га). Соя дала невысокий урожай – 10,3 центнер с 1 га. По погодным условиям подсолнечник убрать не удалось.

Сельхозтоваропроизводителями Лысковского муниципального округа собрано 990 тонн овощей при средней урожайности 413 ц с гектара. 

На 1 января 2026 года поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составляет 8442 головы, в том числе коров 3972 головы. Производство молока за 2025 год в сельхозпредприятиях округа и крестьянских (фермерских) хозяйствах составило 35052 тонны, что на 679 тонны больше уровня прошлого года. 

В 2025 году производство скота и птицы на убой в живом весе сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами составило 1080 тонн. Программа выполнена на 107%.

В 2025 году сельхозтоваропроизводителями Лысковского муниципального округа приобретено 30 единиц техники и оборудования на сумму более 77 млн. рублей. Были закуплены тракторы, кормоуборочный комбайн, зерноуборочные комбайны, почвообрабатывающая, кормозаготовительная и посевная техника. 

После снижения приобретения техники и оборудования в 2023 году, сельхозтоваропроизводители в 2024 году нарастили темп приобретения техники, но в 2025 году он снова снизился. Это связано с высокой стоимостью ГСМ и запасных частей.

В последние годы большой объем работ проводится по новому строительству и реконструкции животноводческих помещений для молочного стада.

В 2025 году были проведены работы по модернизации двух дворов под беспривязное содержание в «Бармино». Проект на реконструкцию фермы на 418 голов предусматривает выполнение работ двумя очередями на территории существующей МТФ, с установкой доильного зала и соединительной галереей между производственными помещениями. В 2026 году планируется завершение работ по модернизации. 

 ИП КФХ Железцов С.М. начал реализовывать проект по строительству цеха по переработке молока и производству молочной продукции в г. Лысково. Планируемый объем производства сыров составит более 10 тонн в сутки. В 2026 году в хозяйстве будет создано 23 рабочих места. Кроме этого в 2025 году было приобретено производственное помещение на 140 голов в с. Ляпуны Лысковского муниципального округа с линейным молокопроводом для содержания КРС. В настоящее время ферма функционирует. 

В ОАО «Плодопитомник» был построен двор для содержания молодняка на 200 голов разных возрастов. В данном производственном помещении предусмотрены индивидуальные клетки для телят, а также групповые секции для содержания молодняка старших возрастов.      

Основные задачи на 2026 год – скорректировать все цифры в сторону увеличения с целью выполнения показателей, предусмотренных муниципальной программой «Развитие агропромышленного комплекса Лысковского муниципального округа Нижегородской области».
Эффективность реализации Муниципальной программы является основанием для увеличения выделяемых денежных средств на реализацию Программы в очередном финансовом году.

Эффективность реализации Муниципальной программы является основанием для увеличения выделяемых денежных средств на реализацию Программы в очередном финансовом году. Программа реализуется эффективно, дальнейшее финансирование программы следует считать целесообразным.
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Лысковского муниципального округа Нижегородской области».

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается исходя из достижения запланированных результатов каждого из основных показателей (индикаторов) сопоставлением плановых и фактических значений показателей Программы при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

По итогам 2025 года исполнение финансовой части программы составило 92,7% (12,2 млн. руб.).
За 2025 год принято в муниципальную собственность Лысковского муниципального округа 31 объект недвижимого имущества (10 квартир для детей сирот, коммуникации к котельной, расположенной в г. Лысково, ул. Кирова, 2 водопровода, 11 бесхозяйных сетей водо-, тепло снабжения и канализации), 124 земельных участка, 11 автотранспортных средств и объекты движимого имущества. 

В 2025 году в бюджет Лысковского округа от деятельности отдела в бюджет округа поступило 23154,71 тыс. руб. в том числе:

1. От приватизации имущества 687,82 тыс. руб. Из объектов, включенных в план приватизации продан 1 объект.

2. От аренды муниципального имущества 811,21 тыс. рублей (19 договоров).

3. От сдачи в аренду земли 10126,57 тыс. руб.  (545 договоров).  

4. Продано 19 земельных участков на сумму 4382,93 тыс. руб.

5. Перераспределено 42 земельных участка на сумму 2915,9 тыс. рублей

6. Платежи от МУП и ОАО – 1684,99 тыс. руб.

7. От заключения договоров на установку рекламных конструкций, нестационарных торговых объектов, а так же прочих платежей 2545,23 тыс. руб.

Произведен ремонт муниципального помещения, расположенного по адресу г. Лысково, ул. Мичурина, д. 75 который в дальнейшем планируется использовать под архив.
В целом по муниципальной программе индикаторы исполнены на 99,6%. Программа реализуется эффективно, дальнейшее финансирование программы следует считать целесообразным.  
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Лысковского муниципального округа Нижегородской области».
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется путем расчета критериев оценки муниципальной программы.

Критериями оценки муниципальной программы являются достижение установленных индикаторов и непосредственных результатов программы, путем исполнения мероприятий программы при соблюдении обоснованного объема расхода. 
Всего на реализацию программы потрачено 21,6 млн. руб. (средства местного бюджета). Исполнение от плана 75,1%. 
 В рамках программы реализуется 3 Подпрограммы.

 Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса Лысковского муниципального округа». В рамках данной подпрограммы реализуется 1 финансируемое мероприятие. Финансирование исполнено на 23,0%. Индикаторы достигнуты на 100%.
Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Лысковского муниципального округа». Индикаторы достигнуты в полном объеме.
 В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» выполнено мероприятие по обеспечению деятельности управления финансов на 99,4% от плана ассигнований 2025 года.

Индикаторы и непосредственные результаты в среднем по программе выполнены на 100%. Программа реализуется эффективно, дальнейшее финансирование программы следует считать целесообразным. 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры Лысковского муниципального округа Нижегородской области».

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается исходя из достижения запланированных результатов каждого из основных показателей (индикаторов) сопоставлением плановых и фактических значений показателей Программы при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

Всего на реализацию программы потрачено 90,1 млн. руб., в том числе из областного бюджета 1,1 млн. руб., из местного бюджета – 89,0 млн. руб.
           Финансирование по программе исполнено на 100,0%. Целевые показатели выполнены, средний процент выполнения 100,0%. 
Доля граждан, систематически занимающихся ФКиС, в общей численности населения округа – 65,4%.
Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями спорта, учредителем которых является администрация Лысковского муниципального округа Нижегородской области – 100,0%.
Доля проведенных массовых спортивных и физкультурных мероприятий в округе, согласно утвержденному календарному плану – 100,0%.

В 2025 году по программе «Развитие физической культуры Лысковского муниципального округа Нижегородской области» осуществлялось финансирование текущей деятельности учреждения в рамках муниципального задания: оплата коммунальных платежей, содержание имущества, заработная плата сотрудников учреждения, оплата услуг по заключенным договорам. 

Также в рамках предоставленных субсидий на иные цели МАУ ДО «СШ «ФОК «Олимп» выполнены следующие мероприятия:

Мероприятие «Проведение физкультурно-спортивных мероприятий среди различных категорий населения»:

- организованы и проведены муниципальные и зональные соревнования по видам спорта, спартакиады, фестивали, турниры в честь знаменательных дат среди учреждений, предприятий и организаций всех слоёв населения Лысковского муниципального округа, мероприятия в рамках Всесоюзного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); по виду спорта «Пауэрлифтинг»;

- участие сборной команды «Торпедо» в Чемпионате Нижегородской области по хоккею с шайбой среди мужских команд Первой Лиги, сборной команды «Торпедо» в Первенстве Нижегородской области по футболу и мини-футболу среди мужских команд Второй лиги, сборной команды Лысковского округа в Первенстве Нижегородской области по волейболу среди мужских и женских команд, участие сборных команд Лысковского муниципального округа в региональных и Всероссийских соревнованиях.

В рамках субсидии на обеспечение командирования спортсменов до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом на территории муниципальных образований Нижегородской области осуществлено командирование спортсменов для участия во Всероссийском турнире по микрофутзалу "Россия, вперед!" г. Грозный, для участия в Первенстве России по современному пятиборью г. Киров среди юношей и девушек 13-14 лет.

Мероприятие «Выполнение капитальных и текущих ремонтных работ, укрепление материально-технической базы»:

- проведено техническое обслуживание и ремонт холодильной установки ледовой арены, канализационной системы, химподготовки бассейна, ремонт женского санузла и санузла для инвалидов, ремонт асфальтного покрытия тротуаров на территории МАУ ДО «СШ «ФОК «Олимп».
- приобретены электротовары для замены освещения, хоз. товары для замены сантехники в помещениях, дез. средств для химподготовки бассейна и запчасти для ремонта системы водоподготовки, напольное покрытие для ледовой арены и запчасти для ремонта ледовой арены, проведено техническое обслуживание системы АПС, выполнен монтаж системы видеонаблюдения для транспортных средств МАУ ДО «СШ «ФОК «Олимп».

В рамках субсидии на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки спортивным школам олимпийского резерва и спортивным школам (на приобретение экипировки в соответствии с  требованиями федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта; на проведение учебно-тренировочных сборов (специальных учебно-тренировочных сборов) по подготовке к спортивным соревнованиям в соответствии с требованиями федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта; на приобретение спортивного оборудования и спортивного инвентаря, необходимого для прохождения спортивной подготовки, указанного в требованиях федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта; на обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; на обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий; на осуществление медицинского обеспечения обучающихся, в том числе организацию систематического медицинского контроля) приобретена экипировка по видам спорта футбол, хоккей, волейбол, современное пятиборье и спортивное оборудование по виду спорта спортивная аэробика, инвентарь по видам спорта футбол, современное пятиборье.

Из средств фонда поддержки территорий:

- приобретена спортивная экипировка для плавания (шорты стартовые) и спортивная форма для детской футбольной команды «Олимп», детские новогодние подарки и подарочные билеты на новогоднее представление. 
Программа реализуется эффективно, дальнейшее финансирование программы следует считать целесообразным.
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах Лысковского муниципального округа Нижегородской области».

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается исходя из достижения запланированных результатов каждого из основных показателей (индикаторов) сопоставлением плановых и фактических значений показателей Программы при условии соблюдения обоснованного объема расходов. 

Кассовое исполнение по программе составило 56,4 млн. руб. (местный бюджет), что составляет 93,2%. Целевые показатели достигнуты в объеме 99,0%. В рамках муниципальной программы реализовывались 4 подпрограммы. 
В рамках подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» финансирование пошло на внедрение и эксплуатация региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.
Также подпрограммы: «Обеспечение пожарной безопасности» и «Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Лысковского муниципального округа».
Подпрограмма «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья». 

Мероприятия, запланированные к исполнению выполнены, плановые целевые показатели достигнуты в объеме 99,0%. Программа реализуется эффективно, дальнейшее финансирование программы следует считать целесообразным.
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Лысковского муниципального округа Нижегородской области». 
В рамках программы реализуется 4 подпрограммы. 
В рамках подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и правонарушений на территории Лысковского муниципального округа Нижегородской области» было проведено мероприятий совместно с ОВД округа по пресечению правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции - 9.
            В рамках подпрограммы 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Лысковского муниципального округа Нижегородской области» количество спортивных мероприятий, проведенных администрацией округа, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних составило - 4. 
        В рамках Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Лысковском муниципальном округе Нижегородской области» число участников конкурсов, фестивалей, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркомании составило 272 человека.
              В рамках Подпрограммы 4 «Противодействие коррупции на территории Лысковского муниципального округа Нижегородской области» осуществлена организация проведения круглых столов, прием граждан, консультации, публикации в СМИ.
В целом программа реализуется эффективно, мероприятия реализованы на 93,5%, финансирование по мероприятиям исполнено на 85,2%.  Программа реализуется эффективно, дальнейшее финансирование программы следует считать целесообразным. 
Муниципальная программа «Развитие предпринимательства Лысковского муниципального округа Нижегородской области».

Эффективность реализации муниципальной программы определяется степенью достижения целей и решения задач Программы и степенью соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета. 
На 2025 год плановое финансирование на исполнение мероприятий программы из местного бюджета составило 574,5 тыс. руб., фактическое исполнение по программе – 98,5%. Мероприятия по программе реализованы на 75,6%. 
Достигнуты индикаторы: 

- Количество видов услуг, предоставляемых в окнах многофункционального центра для бизнеса «Мой бизнес» - 18 ед.;

- Сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих на территории Лысковского муниципального округа регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах - 1 ед.

Сохранение количества рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих на территории Лысковского муниципального округа регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах - 10 ед.
Достигнуты следующие непосредственные результаты:
- Количество окон многофункционального центра для бизнеса в помещении центра «Мой бизнес» - 1 ед.
По индикаторам и непосредственным результатам в целом достигнут положительный результат. 
В целом программа реализуется эффективно, мероприятия реализованы на 75,6%, финансирование по мероприятиям исполнено на 98,5%. Программа реализуется эффективно, дальнейшее финансирование программы следует считать целесообразным.
Муниципальная программа «Обеспечение населения Лысковского муниципального округа Нижегородской области доступным и комфортным жильем». 

Всего на реализацию программы потрачено 28,7 млн. руб., в том числе из областного бюджета 22,1 млн. руб., из федерального бюджета 6,5 млн. руб., местный бюджет - 0,1 млн. руб. Исполнение от плана 99,9%. 
В рамках программы реализуются 2 Подпрограммы:    

           Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей Лысковского муниципального округа Нижегородской области». Произведена доплата 1 молодой семье. Всего 0,4 млн. руб., в том числе из местного бюджета 0,1 млн. руб., из областного бюджета 0,3 млн. руб.
            Подпрограмма 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан». В рамках данной Подпрограммы - 9 детей сирот получили жилье. Объем финансирования: всего 28,3 млн. руб., в том числе из областного бюджета 21,8 млн. руб., из федерального бюджета 6,5 млн. руб.  
        В целом программа реализуется эффективно, финансирование по мероприятиям исполнено на 99,9%. Индикаторы достигнуты на 99,7%.  
На 2026-2028 годы планируется разработка и утверждение новой муниципальная программа, необходимой к реализации.
Программа реализуется эффективно, дальнейшее финансирование программы следует считать целесообразным.
Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Лысковского муниципального округа Нижегородской области». 
Всего в рамках муниципальной программы из местного бюджета израсходовано 5,2 млн. руб.
             В ходе реализации муниципальной программы в течение 2025 года были осуществлены следующие мероприятия:

- выполнены работы по изготовлению межевого плана, расположенного по адресу: Нижегородская область, Лысковский муниципальный округ, с. Просек (объект «Биологические очистные сооружения и канализационные сети в с Просек Лысковского района»),

- выполнены работы по изготовлению технического плана, расположенного по адресу: - Нижегородская область, Лысковский район, с. Б Шипилово - с. М Шипилово - с. Ермолино – с. Семово (объект «Межпоселковый газопровод высокого давления с. Большое Шипилово- с. Малое Шипилово - с. Ермолино- с. Семово Лысковского района Нижегородской области»),

- выполнены земельно-кадастровые работы с целью образования земельных участков под объектом «Распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления по д. Княжиха Лысковского района Нижегородской области», 

- оказаны услуги по подготовке сметной документации на проектно-изыскательские работы по объекту: «Строительство отдельно стоящей блочно-модульной котельной (на природном газе) в с. Валки, пер. Школьный Лысковского муниципального округа Нижегородской области»,

- выполнены работы по экспертизе сметной документации на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство отдельностоящей блочно-модульной котельной (на природном газе) в с. Валки, пер. Школьный Лысковского муниципального округа Нижегородской области»,

- выполнены работы по экспертизе сметной документации на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство водопроводной сети от водозабора до мкр. Южный в г. Лысково»,

- выполнены работы по экспертизе сметной документации на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство очистных сооружений и канализационных сетей в с.п. Нива Лысковского муниципального округа Нижегородской области»,

- оказаны услуги по подготовке сметной документации на проектно-изыскательские работы по объекту: «Строительство очистных сооружений и канализационных сетей в с. п. Нива Лысковского муниципального округа Нижегородской области»,

- выполнены работы по строительству объекта ««Строительство водопровода к котельной по адресу: г.Лысково, ул.50 лет ВЛКСМ, д.36/2»,

- выполнены работы по корректировке сметной документации по объекту «Реконструкция нежилого здания для размещения Музыкальной и Художественной школ по ул. 50 лет ВЛКСМ, д.36/1 г. Лысково Нижегородской области»
 Оценка эффективности муниципальной программы определяется достижением непосредственных результатов и показателей муниципальной программы, а также плановыми значениями целевых индикаторов муниципальной программы. 
Программа реализуется эффективно, в дальнейшем планируется продолжать реализацию данной программы.
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Лысковского муниципального округа Нижегородской области».
Всего в рамках муниципальной программы израсходовано 111,8 млн. руб., в том числе из областного бюджета 58,2 млн. руб., из местного бюджета 52,2 млн. руб., из средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 0,7 млн. руб., из прочих источников (собственные средства населения и другое) 0,7 млн. руб.
В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

- выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
- выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
- выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
- реализация проектов по поддержке местных инициатив.

Индикаторы по программе достигнуты на 96,5%. 
       Оценка эффективности муниципальной программы определяется достижением непосредственных результатов показателей муниципальной программы, а также плановыми значениями целевых индикаторов муниципальной программы. 
       Программа реализуется эффективно, в дальнейшем планируется продолжать реализацию данной программы.
Муниципальная программа «Благоустройство на территории Лысковского муниципального округа Нижегородской области».
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается исходя из достижения запланированных результатов каждого из основных показателей (индикаторов) сопоставлением плановых и фактических значений показателей Программы при условии соблюдения обоснованного объема расходов.
Всего в рамках муниципальной программы израсходовано 146,0 млн. руб., в том числе из областного бюджета 12,5 млн. руб., из местного бюджета 133,4 млн. руб., из прочих источников (собственные средства населения и другое) 0,1 млн. руб.
 Финансирование по программе исполнено на 97,3%. Целевые показатели выполнены, средний процент выполнения 100,0%.
Программа реализуется эффективно, в дальнейшем планируется продолжать реализацию данной программы.
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Лысковского муниципального округа Нижегородской области».
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается исходя из достижения запланированных результатов каждого из основных показателей (индикаторов) сопоставлением плановых и фактических значений показателей Программы при условии соблюдения обоснованного объема расходов.
Финансирование по программе в 2025 году было осуществлено из местного бюджета в размере 0,7 млн. руб. Значения индикаторов соответствуют плану.
В дальнейшем планируется продолжать реализацию данной программы.
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Лысковского муниципального округа».
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается исходя из достижения запланированных результатов каждого из основных показателей (индикаторов) сопоставлением плановых и фактических значений показателей Программы при условии соблюдения обоснованного объема расходов.
За отчетный период израсходовано на мероприятия в рамках программы в 2025 году – 157,4 млн. руб., в том числе местный бюджет - 8,3 млн. руб., областной бюджет - 51,5 млн. руб., федеральный бюджет - 97,6 млн. руб.
Были достигнуты следующие непосредственные результаты:

- Количество благоустроенных придомовых территорий (с нарастающим итогом) - 79 ед.;

- Количество благоустроенных общественных пространств (с нарастающим итогом) – 9 ед.;

- Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – 1 ед. 
Финансирование по программе исполнено на 96,3%. Целевые показатели выполнены, средний процент выполнения 100%.
Программа реализуется эффективно, в дальнейшем планируется продолжать реализацию данной программы.
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Лысковского муниципального округа Нижегородской области».
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается исходя из достижения запланированных результатов каждого из основных показателей (индикаторов) сопоставлением плановых и фактических значений показателей Программы при условии соблюдения обоснованного объема расходов.
За отчетный период израсходовано на мероприятия в рамках программы в 2025 году – 11,8 млн. руб., в том числе из средств местного бюджета – 6,8 млн. руб., из средств областного бюджета – 5,0 млн. руб.
Реализованы следующие мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных организаций:

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 г. Лысково»: охрана сотрудниками ЧОП, установка забора, наладка системного оборудования охранной сигнализации и системой контроля доступа;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3 г. Лысково»: охрана сотрудниками ЧОП, дооборудование системами видеонаблюдения, замена оборудования систем контроля доступа;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа г. Лысково»: установка забора и ворот, замена приемно-контрольного прибора пультовой охраны, обеспечение периметрального ограждения;

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа    № 5 г. Лысково»: охрана сотрудниками ЧОП, замена систем видеонаблюдения;
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Просецкая средняя школа»: дооборудования средствами видеонаблюдения;
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Летневская средняя школа»: организация ограждения дошкольной группы школы, дооборудование системы видеонаблюдения;
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кисловская средняя школа»: дооборудование системы видеонаблюдения, оборудование системой уличного освещения;
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Леньковская основная школа»: установка рамочного металлодетектора, замена оборудования кнопки экстренного реагирования;
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Берендеевская основная школа»: установка периметрального ограждения, дооборудование системой видеонаблюдения;
- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Валковская средняя школа»: дооборудование системой видеонаблюдения, установка ворот, части периметрального ограждения.
Финансирование по программе исполнено на 100,0%. Целевые показатели выполнены, средний процент выполнения 97,5%.
Программа реализуется эффективно, в дальнейшем планируется продолжать реализацию данной программы.
__________________________________________________________
