|  | ## ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лысковского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области от 23.06.2022 № 1345 |
| --- | --- |

Формат

отчета по исполнению муниципальной программы

### Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:

а) данные о кассовых расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета округа и иных организаций - по формам согласно таблицам 1.1 и 1.2.

#### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Лысковского муниципального округа

на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2026 года | сводная бюджетная роспись на 01 июля 2026 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие агропромышленного комплекса Лысковского муниципального округа Нижегородской области» | всего | 2312,50 | 2312,50 | 1785,19 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области | 200,0 | 200,0 | 5,47 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие производства» | всего | 200,0 | 200,0 | 5,47 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области | 200,0 | 200,0 | 5,47 |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие отраслей агропромышленного комплекса | _______» _______ | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие | _______» _______ | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе | _______» _______ | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Повышение заинтересованности в распространении передового опыта в АПК и улучшении результатов деятельности по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг и выполнению работ для сельскохозяйственных организаций (проведение конкурсов, слетов, выставок и других мероприятий) | _______» _____ | 200,0 | 200,0 | 5,47 |
| Подпрограмма 2 | «Эпизоотическое благополучие» | всего | 0 | 0 | 0 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | _______» _____ | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации Программы» | муниципальный заказчик-координатор Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | «Комплексное развитие сельских территорий» | всего | 2112,5 | 2112,5 | 1779,72 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель - отдел капитального строительства администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.1 | Строительство индивидуальных жилых домов для граждан РФ, проживающих в сельской местности (участников мероприятия по строительству жилья предоставляемого по договору найма жилого помещения, в рамках Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий») | муниципальный заказчик-координатор Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области | 2112,50 | 2112,50 | 1779,72 |
|  |  | Соисполнитель - отдел капитального строительства администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |

#### Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного

и бюджета округа, а также средств юридических и физических лиц

на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие агропромышленного комплекса Лысковского муниципального округа Нижегородской области» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 12048,10 | 5756,52 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (2) областной бюджет | 9735,66 | 3971,21 |
|  |  | (3) бюджет округа | 200 | 5,47 |
|  |  | (4) прочие источники (средства юридических и физических лиц) | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие производства» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 200 | 5,47 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (2) областной бюджет | 00 | 0 |
|  |  | (3) бюджет округа | 200 | 5,47 |
|  |  | (4) прочие источники (средства юридических и физических лиц) | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие отраслей агропромышленного комплекса | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0 | 0 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (2) областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (3) бюджет округа | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства юридических и физических лиц) | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0 | 0 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (2) областной бюджет | 00 | 0 |
|  |  | (3) бюджет округа | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства юридических и физических лиц) | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Повышение заинтересованности в распространении передового опыта в АПК и улучшении результатов деятельности по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг и выполнению работ для сельскохозяйственных организаций (проведение конкурсов, слетов, выставок и других мероприятий) | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 200,0 | 5,47 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (2) областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (3) бюджет округа | 200,0 | 5,47 |
|  |  | (4) прочие источники (средства юридических и физических лиц) | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Эпизоотическое благополучие» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 606,80 | 175,10 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (2) областной бюджет | 606,80 | 175,10 |
|  |  | (3) бюджет округа | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства юридических и физических лиц) | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 606,80 | 175,10 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (2) областной бюджет | 606,80 | 175,10 |
|  |  | (3) бюджет округа | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства юридических и физических лиц) | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации Программы» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 9128,80 | 3796,21 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (2) областной бюджет | 9128,80 | 3796,21 |
|  |  | (3) бюджет округа | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства юридических и физических лиц) | 0 | 0 |
| 3.1. | Расходы на содержание аппарата Управления сельского хозяйства и продовольствия | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 9128,80 | 3796,21 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (2) областной бюджет | 9128,80 | 3796,21 |
|  |  | (3) бюджет округа | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства юридических и физических лиц) | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | «Комплексное развитие сельских территорий» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 2112,50 | 1779,72 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (2) областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (3) бюджет округа | 2112,50 | 1779,72 |
|  |  | (4) прочие источники (средства юридических и физических лиц) | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.1 | Строительство индивидуальных жилых домов для граждан РФ, проживающих в сельской местности (участников мероприятия по строительству жилья предоставляемого по договору найма жилого помещения, в рамках Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий») | Всего (1) + (2) + (3) + (4) | 0 | 0 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (2) областной бюджет | 2112,50 | 1779,72 |
|  |  | (3) бюджет округа | 0 | 0 |
|  |  | (4) прочие источники (средства юридических и физических лиц) | 0 | 0 |

_____________________________________________