Отчет о реализации муниципальной программы                                                                                                                   «Развитие культуры и туризма Лысковского муниципального округа Нижегородской области» за 2025 год

Раздел 1. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Лысковского муниципального округа на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2025 | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2026 | кассовое исполнение на 01.01.2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Лысковского муниципального округа |  |  | 204 292,80 | 213 328,56 | 210 621,08 |
| Подпрограмма 1 | «Модернизация учреждений культуры, дополнительного образования в сфере культуры и искусства и создание условий для качественного предоставления муниципальных услуг» | ОКРСиТ | 162 353,60 | 169 465,36 | 167 135,40 |
| Основное мероприятие 1.1. | Субсидия учреждениям культурно-досугового типа на оказание муниципальных услуг и выполнение работ | ОКРСиТ, МБУК РЦНПРТ «Рассвет», МАУК ЦДсМОКДУ, МАУК «ЛРДК» | 99 989,20 | 101 954,20 | 101 191,75 |
| Основное мероприятие 1.2. | Субсидия музею на оказание муниципальных услуг и выполнение работ | ОКРСиТ, МБУК «ЛГКМ» | 4 263,30 | 4 290,30 | 4 290,30 |
| Основное мероприятие 1.3. | Субсидия учреждениям дополнительного образования на оказание муниципальных услуг и выполнение работ | ОКРСиТ, МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ», | 27 058,40 | 25 088,40 | 25 043,00 |
| Основное мероприятие 1.4. | Финансовое обеспечение казенных учреждений | ОКРСиТ, МКУ «ЦБУКЛР», МКУ «ХЭСУКЛР» | 21 225,10 | 21 225,10 | 20 422,80 |
| Основное мероприятие 1.5. | Выполнение капитальных и текущих ремонтных работ, укрепление материально-технической базы | МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ», МБУК «ЛГКМ», МБУК РЦНПРТ «Рассвет», МАУК ЦДсМОКДУ, МАУК «ЛРДК», ОКСиА | 5 852,00 | 10 450,27 | 10 450,26 |
| Основное мероприятие 1.6. | Газификация сельских учреждений культуры | МАУК ЦДсМОКДУ | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Основное мероприятие 1.7. | Проведение общественно значимых мероприятий на территории Лысковского муниципального округа | МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ», МБУК «ЛГКМ», МБУК РЦНПРТ «Рассвет», МБУК ЦДсМОКДУ, МАУК «ЛРДК», ОКРСиТ | 3 380,00 | 3 455,50 | 3 443,66 |
| Основное мероприятие 1.8. | Поддержка профессионального мастерства специалистов и творческих коллективов | МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ», МБУК «ЛГКМ», МБУК РЦНПРТ «Рассвет», МАУК ЦДсМОКДУ, МАУК «ЛРДК», МКУ ЦБУКЛР, МКУ ХЭСУКЛР, ОКРСиТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.9. | Софинансирование расходов на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | МАУК «ЛРДК» | 68,70 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.10. | Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры | МБУК «ЛМЦБС» | 6,90 | 6,90 | 6,70 |
| Основное мероприятие 1.11. | Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры | ОКРСиТ | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Основное мероприятие 1.12. | Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры в рамках федерального проекта "Культурная среда" | МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.13. | Софинансирование расходов на поддержку лучших сельских учреждений культуры | МБУК «ЛМЦБС» | 0,00 | 8,33 | 8,33 |
| Основное мероприятие 1.14. | Софинансирование расходов на создание виртуальных концертных залов в рамках федерального проекта "Цифровая культура" | МБУК РЦНПРТ «Рассвет» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.15. | Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры (реконструкция нежилого здания для размещения Музыкальной и Художественной школ по ул. 50 лет ВЛКСМ, д.36/1 г. Лысково Нижегородской области) | МБУДО «ДМШ», МБУДО «ДХШ» | 0,00 | 2 476,36 | 1 768,60 |
| Подпрограмма 2 | Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Лысковском муниципальном округе» | ОКРСиТ | 36 386,20 | 37 288,20 | 36 916,65 |
| Основное мероприятие 2.1. | Субсидия библиотеке на оказание муниципальных услуг и выполнение работ | МБУК «ЛМЦБС» | 36 166,2 | 36 068,20 | 35 696,65 |
| Основное мероприятие 2.2. | Комплектование фондов книжными и периодическими изданиями, в т.ч. в электронном виде | МБУК «ЛМЦБС» | 220,0 | 1 220,00 | 1 220,00 |
| Основное мероприятие 2.3. | Информатизация библиотек | МБУК «ЛМЦБС» | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.4. | Выполнение капитальных и текущих ремонтных работ, укрепление материально-технической базы | МБУК «ЛМЦБС» | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | Подпрограмма «Пожарная безопасность учреждений культуры Лысковского муниципального округа» | ОКРСиТ | 398,00 | 398,00 | 398,00 |
| Основное мероприятие 3.1. | Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях культуры | МБУК ЦДсМОКДУ, МБУК «ЛМЦБС» | 398,0 | 398,00 | 398,00 |
| Подпрограмма 4 | Подпрограмма «Повышение энергоэффективности в учреждениях культуры Лысковского муниципального округа» | ОКРСиТ | 200,00 | 200,00 | 199,85 |
| Основное мероприятие 4.1. | Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности в учреждениях культуры | МБУК РЦНПРТ «Рассвет», МБУК ЦДсМОКДУ, МБУК «ЛРДК», МБУК «ЛМЦБС» | 200,00 | 200,00 | 199,85 |
| Подпрограмма 5 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | ОКРСиТ | 4 255,00 | 5 127,00 | 5 121,18 |
| Подпрограмма 6 | Подпрограмма «Развитие туризма Лысковского муниципального округа» | ОКРСиТ | 700,00 | 850,00 | 850,00 |
| Основное мероприятие 6.1. | Проведение мероприятий для популяризации туристических возможностей округа | МБУК «ЛГКМ», МБУК РЦНПРТ «Рассвет», МАУК ЦДсМОКДУ, МАУК «ЛРДК» | 700,00 | 850,00 | 850,00 |

Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного
и местных бюджетов, а также средств юридических лиц
на реализацию муниципальной программы

| ### Статус | ### Наименование | ### Источники ресурсного обеспечения | ### План | ### Фактические расходы на 01.01.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 |
| ### Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Лысковского муниципального округа Нижегородской области» |  | ### Всего, в т.ч. | ### 310 842,35 | ### 308 134,87 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 87 830,12 | ### 87 830,12 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 9 683,67 | ### 9 683,67 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 213 328,56 | ### 210 621,08 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Подпрограмма 1 | ### «Модернизация учреждений культуры, дополнительного образования в сфере культуры и искусства и создание условий для качественного предоставления муниципальных услуг» | ### Всего, в т.ч. | ### 266 510,75 | ### 264 180,79 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 87 830,12 | ### 87 830,12 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 9 215,27 | ### 9 215,27 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 169 465,36 | ### 167 135,40 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 1.1. | ### Субсидия учреждениям культурно-досугового типа на оказание муниципальных услуг и выполнение работ | ### Всего, в т.ч. | ### 103 709,20 | ### 102 946,75 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 1 755,00 | ### 1 755,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 101 954,20 | ### 101 191,75 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### 0,00 | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### 0,00 | ### - |
| ### Основное мероприятие 1.2 | ### Субсидия музею на оказание муниципальных услуг и выполнение работ | ### Всего, в т.ч. | ### 4 290,30 | ### 4 290,30 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 4 290,30 | ### 4 290,30 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 1.3 | ### Субсидия учреждениям дополнительного образования детей на оказание муниципальных услуг и выполнение работ | ### Всего, в т.ч. | ### 25 088,40 | ### 25 043,00 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 243,00 | ### 243,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 25 088,40 | ### 25 043,00 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 1.4 | ### Финансовое обеспечение казенных учреждений | ### Всего, в т.ч. | ### 21 225,10 | ### 20 422,80 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 21 225,10 | ### 20 422,80 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 1.5 | ### Выполнение капитальных и текущих ремонтных работ, укрепление материально-технической базы | ### Всего, в т.ч. | ### 12 664,28 | ### 12 664,27 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 2 214,01 | ### 2 214,01 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 10 450,27 | ### 10 450,26 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 1.6 | ### Газификация сельских учреждений культуры | ### Всего, в т.ч. | ### 500,00 | ### 500,00 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 500,00 | ### 500,00 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 1.7 | ### Проведение общественно значимых мероприятий на территории Лысковского муниципального округа | ### Всего, в т.ч. | ### 3 455,50 | ### 3 443,66 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,000 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 3 455,50 | ### 3 443,66 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 1.8 | ### Поддержка профессионального мастерства специалистов и творческих коллективов | ### Всего, в т.ч. | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 1.9 | ### Софинансирование расходов на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | ### Всего, в т.ч. | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 1.10 | ### Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры | ### Всего, в т.ч. | ### 114,13 | ### 113,93 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 80,42 | ### 80,42 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 26,81 | ### 26,81 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 6,90 | ### 6,70 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 1.11 | ### Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры | ### Всего, в т.ч. | ### 10,00 | ### 10,00 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 10,00 | ### 10,00 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 1.12 | ### Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры в рамках федерального проекта "Культурная среда" | ### Всего, в т.ч. | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 1.13 | ### Софинансирование расходов на поддержку лучших сельских учреждений культуры | ### Всего, в т.ч. | ### 141,66 | ### 141,66 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 100,00 | ### 100,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 33,33 | ### 33,33 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 8,33 | ### 8,33 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 1.14 | ### Софинансирование расходов на создание виртуальных концертных залов в рамках федерального проекта "Цифровая культура" | ### Всего, в т.ч. | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 1.15 | ### Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры (реконструкция нежилого здания для размещения Музыкальной и Художественной школ по ул. 50 лет ВЛКСМ, д.36/1 г. Лысково Нижегородской области) | ### Всего, в т.ч. | ### 95 069,18 | ### 94 361,42 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 87 649,70 | ### 87 649,70 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 4 943,12 | ### 4 943,12 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 2 476,36 | ### 1 768,60 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Подпрограмма 2 | ### «Развитие библиотечного дела в Лысковском муниципальном округе» | ### Всего, в т.ч. | ### 37 756,60 | ### 37 385,05 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 468,40 | ### 468,40 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 37 288,20 | ### 36 916,65 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 2.1 | ### Субсидия библиотеке на оказание муниципальных услуг и выполнение работ | ### Всего, в т.ч. | ### 36 536,60 | ### 36 165,05 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 468,40 | ### 468,40 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 36 068,20 | ### 35 696,65 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 2.2 | ### Комплектование фондов книжными и периодическими изданиями, в т.ч. в электронном виде | ### Всего, в т.ч. | ### 1 220,00 | ### 1 220,00 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 1 220,00 | ### 1 220,00 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 2.3 | ### Информатизация библиотек. | ### Всего, в т.ч. | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 2.4 | ### Выполнение капитальных и текущих ремонтных работ, укрепление материально-технической базы | ### Всего, в т.ч. | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Подпрограмма 3 | ### «Пожарная безопасность учреждений культуры Лысковского муниципального округа» | ### Всего, в т.ч. | ### 398,00 | ### 398,00 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 398,00 | ### 398,00 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 3.1 | ### Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в учреждениях культуры | ### Всего, в т.ч. | ### 398,00 | ### 398,00 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 398,00 | ### 398,00 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Подпрограмма 4 | ### «Повышение энергоэффективности в учреждениях культуры Лысковского муниципального округа» | ### Всего, в т.ч. | ### 200,00 | ### 199,85 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 200,00 | ### 199,85 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 4.1 | ### Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности в учреждениях культуры | ### Всего, в т.ч. | ### 200,00 | ### 199,85 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 200,00 | ### 199,85 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Подпрограмма 5 | ### «Обеспечение реализации муниципальной программы» | ### Всего, в т.ч. | ### 5 127,00 | ### 5 121,18 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 5 127,00 | ### 5 121,18 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 5.1 | ### Содержание аппарата управления | ### Всего, в т.ч. | ### 5 127,00 | ### 5 121,18 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 5 127,00 | ### 5 121,18 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Подпрограмма 6 | ### «Развитие туризма Лысковского муниципального округа» | ### Всего, в т.ч. | ### 850,00 | ### 850,00 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 850,00 | ### 850,00 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |
| ### Основное мероприятие 6.1 | ### Проведение мероприятий для популяризации туристических возможностей округа | ### Всего, в т.ч. | ### 850,00 | ### 850,00 |
|  |  | ### Федеральный бюджет | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы областного бюджета | ### 0,00 | ### 0,00 |
|  |  | ### Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | ### 850,00 | ### 850,00 |
|  |  | ### Юридические лица и индивидуальные предприниматели | ### - | ### - |
|  |  | ### Прочие источники (собственные средства населения и другое) | ### - | ### - |

### Таблица 2. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов

| N п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному, 2024 год | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план 2025 | факт 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Лысковского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения целей и задач программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение средней заработной платы работников учреждений культуры | % по отношению к предыдущему году | 1,3 | 1,1 | 1,0 | В связи с увеличением среднесписочной численности работников культуры |
| Непосредственные результаты реализации программы |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Средняя заработная плата работников культуры | руб. | 43 438,00 | 45 804,78 | 45 287,50 | В связи с увеличением среднесписочной численности работников культуры |
| Подпрограмма 1. «Модернизация учреждений культуры, дополнительного образования в сфере культуры и искусства и создание условий для качественного предоставления муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Темп роста участников клубных формирований | % по отношению к предыдущему году | 0,7 | 0,5 | 0,9 | В связи с увеличением количества клубных формирований |
| 1.2. | Увеличение посещаемости Лысковского государственного краеведческого музея | посещений на 1 жителя в год | 0,40 | 0,35 | 0,42 | В связи с увеличением числа посетителей |
| 1.3. | Увеличение численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования | % по отношению к предыдущему году | -4,1 | 4 | -10,2 | Сокращение числа учащихся произошло в связи с отсевом учащихся в течение учебного года |
| 1.4. | Доля учреждений культуры, в которых проведено укрепление материально-технической базы в отчетном году | % | 20,4 | 33,3 | 37,0 | Увеличение количества учреждений, в которых проведено укрепление материально-технической базы в отчетном году |
| 1.5. | Рост числа проводимых общественно значимых мероприятий | % по сравнению с предыдущим годом | 100 | 109 | 117 | Увеличение количества мероприятий |
| Непосредственные результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество участников клубных формирований | чел. | 2735 | 2750 | 2 760 | В связи с увеличением количества клубных формирований |
| 1.2. | Посещаемость государственного краеведческого музея | чел. | 15131 | 13044 | 15 678 | В связи с увеличением числа посетителей |
| 1.3. | Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования | чел. | 348 | 363 | 326 | Сокращение числа учащихся произошло в связи с исключением учащихся в течение учебного года |
| 1.4. | Количество учреждений культуры, в которых проведено укрепление материально-технической базы в отчетном году | ед. | 16 | 18 | 20 | Увеличение количества учреждений, в которых проведено укрепление материально-технической базы в отчетном году |
| 1.5. | Количество проведенных общественно значимых мероприятий в отчетном году | ед. | 11 | 12 | 14 | Увеличение количества мероприятий |
| 1.6. | Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие библиотечного дела в Лысковском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Динамика посещений пользователей библиотеки по сравнению с предыдущим годом | % | 10,5 | -3,5 | 6,0 | Увеличение количества посетителей |
| 2.2. | Обновляемость библиотечного фонда | % | -1,8 | 0,1 | -1,3 | В связи включением в проект «Модельная библиотека» и увеличением списания книжного фонда |
| 2.3. | Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек Лысковского округа | % | 70,8 | 70,8 | 70,8 |  |
| 2.4. | Доля библиотек, в которых проведено укрепление материально-технической базы в отчетном году | % | 4 | 0 | 0 |  |
| Непосредственные результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество посещений библиотек | чел. | 662 611 | 639 314 | 702 253 | Увеличение количества посетителей |
| 2.2. | Количество документов библиотечного фонда | ед. | 278 234 | 278 400 | 274 493 | В связи с увеличением списания книжного фонда |
| 2.3. | Количество публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет" в общем количестве библиотек Лысковского округа | чел. | 17 | 17 | 17 |  |
| 2.4. | Количество библиотек, в которых проведено укрепление материально-технической базы в отчетном году | ед. | 1 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3. «Пожарная безопасность учреждений культуры Лысковского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля муниципальных учреждений культуры, не имеющих предписаний государственного пожарного надзора | % | 96 | 96 | 96 |  |
| Непосредственные результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество учреждений культуры, не имеющих нарушений требований пожарной безопасности | ед. | 52 | 52 | 52 |  |
| Подпрограмма 4. «Повышение энергоэффективности в учреждениях культуры Лысковского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля учреждений культуры, на которых проведены мероприятия по повышению энергоэффективности | % | 6 | 4 | 6 | В связи в увеличением количества учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по повышению энергоэффективности |
| Непосредственные результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество учреждений культуры, на которых проведены мероприятия по повышению энергоэффективности | ед. | 3 | 2 | 3 | В связи в увеличением количества учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по повышению энергоэффективности |
| Подпрограмма 6. «Развитие туризма Лысковского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Увеличение количества экскурсантов, в том числе приезжих экскурсантов | % | 1,1 | 1,0 | 1,1 | В связи с увеличением числа экскурсантов |
| 6.1.1. | в т.ч. приезжих экскурсантов | % | 1,0 | 1,0 | 1,1 | В связи с увеличением числа приезжих экскурсантов |
| 6.2. | Рост числа мероприятий в сфере туризма | % по сравнению с предыдущим годом | 200 | 200 | 200 |  |
| Непосредственные результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Количество экскурсантов, в том числе | чел. | 16 487 | 16 650 | 17902 | В связи с увеличением числа экскурсантов |
| 6.1.1. | в т. ч. приезжие экскурсанты | чел. | 8 790 | 8 790 | 9463 | В связи с увеличением числа приезжих экскурсантов |
| 6.2. | Количество экскурсантов, в том числе | ед. | 1 | 2 | 2 |  |

### Раздел 2. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые 
в 2025 году

В 2025 году по программе «Развитие культуры и туризма Лысковского муниципального округа Нижегородской области» осуществлялось финансирование текущей деятельности учреждений в рамках муниципальных заданий: оплата коммунальных платежей, содержание имущества, заработная плата сотрудников учреждений, оплата услуг по заключенным договорам.

Также в рамках предоставленных субсидий на иные цели учреждениями культуры выполнены следующие мероприятия:

Подпрограмма «Модернизация учреждений культуры, дополнительного образования в сфере культуры и искусства и создание условий для качественного предоставления муниципальных услуг»:

- организованы и проведены общественно значимые районные мероприятия: Масленичное гуляние «Праздник солнца-Масленица!», Автомасленица-2025, День работника культуры; приобретены книги для награждения участников Недели детской книги для МБУК ЛМЦБС, товары для проведения профессионального праздника Общероссийского дня библиотек, День победы, Межрегиональный фестиваль народного творчества «Уездный богач», фестиваль декоративно-прикладного и народного творчества «Кириковский лапоть», День города, День народного единства, концертной программы "СВОими руками", приуроченный ко Дню матери и Декаде пожилого человека, детской новогодней елки, праздничных новогодних мероприятий;

- приобретены ростовая кукла, шатры, световое и сценическое оборудование, музыкальный инструмент "Тульская гармонь" в МАУК «ЛРДК; флаги для оформления сцены в МАУК ЦДсМОКДУ, микшерный пульт в Барминский СДК, газовый котел в Петровский с/к, мебель в Просецкий с/к;

- выполнен монтаж входной группы в Берендеевском СДК; устройство выгребной ямы и водопровода в Малиновском с/к, устройство выгребной ямы в Кременковском с/к, ремонт крыши Валковского сельского Дома культуры, Кременковского сельского клуба; выполнен ремонт помещений Просецкого с/к, ремонт крыши Валковского сельского Дома культуры, Кременковского сельского клуба;

- выполнен капитальный ремонт крыши Центральной библиотеки, приобретены строительные материалы для ремонта в Варганской с/б, Малиновской с/б, установлена входная дверь в Варганской сельской библиотеке;

- благоустройство входной группы учреждения МБУК РЦНПРТ «Рассвет».

- в рамках субсидии на поддержку отрасли культуры осуществлена модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов.

- в рамках субсидии на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры приобретено оборудование для Кисловской сельской модельной библиотеки.

Из средств фонда поддержки территорий учреждениями культуры:

- приобретены микрофоны, детские новогодние подарки, проведена акция «Собери ребенка в школу» МБУК РЦНПРТ «Рассвет;

- приобретены костюмы для народного ансамбля «Реченька» Барминского СДК; искусственные ели в Трофимовский СДК, Головковский с/к, Чернухинский с/к, Петровский ск, Красноосельский и Белозерихинский СДК.

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Лысковском муниципальном округе»

- приобретены книжные издания, печатные периодические издания в Городскую, Варганскую, Летневскую, Центральную, Валковскую, Леньковскую библиотеки;

- выполнена подписка на периодические издания для библиотек округа.

Подпрограмма «Пожарная безопасность учреждений культуры Лысковского муниципального округа»

- произведена обработка деревянных конструкций сцены в МАУК ЛРДК;

- выполнен ремонт пожарной сигнализации и системы оповещения в Варганской, Кременковской, Черномазской сельских библиотеках;

- выполнена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных перекрытий МБУ ДО «ДМШ»;

- выполнена замена входных групп запасных выходов в Кисловском СДК.

Подпрограмма «Повышение энергоэффективности в учреждениях культуры Лысковского муниципального округа»

- приобретены светодиодные лампы в МБУК ЛМЦБС;

- выполнен монтаж оконных конструкций Кириковском СДК и Малиновском с/к.

Подпрограмма «Развитие туризма Лысковского муниципального округа»

- проведены мероприятия для популяризации туристических возможностей округа: мероприятие, посвященное дню памяти князя Г.А. Грузинского 25.05.2025; приобретены сборники статей краеведов, исследовательских работ и презентаций «О прошлом память возвращая» для привлечения туристов в Лысковский МО «МБУК РЦНПРТ «Рассвет».

- проведен Всероссийский фестиваль духовных традиций и народного творчества «Макарьевский перезвон» 07.08.2025 МАУК «ЛРДК.

### Раздел 3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу

В течение 2025 года отделом культуры, развития спорта и туризма администрации Лысковского муниципального округа внесены изменения в муниципальную программу на основании постановлений администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области от 14.02.2025 № 296, от 26.05.2025 № 990, от 16.09.2025 № 1679: уточнено финансирование мероприятий программы на 2025-2027 года.

Начальник отдела культуры, 
развития спорта и туризма						                         И.А.Капранова

Уханова Вера Леонидовна

(83149) 5-95-58