Отчет о реализации муниципальной программы                                                                                                                   «Развитие физической культуры Лысковского муниципального округа

Нижегородской области» за 4 квартал 2025 года

Раздел 1. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа  и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Лысковского муниципального округа на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2025 | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2026 | кассовое исполнение на 01.01.2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры Лысковского муниципального округа Нижегородской области» |  |  | 89 726,90 | 88 965,08 | 88 964,87 |
| Основное мероприятие 1.1. | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий среди различных категорий населения | ОКРСиТ, Управление образования | 4 834,20 | 5 081,15 | 5 081,15 |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Софинансирование расходов в рамках субсидии на обеспечение командирования спортсменов до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом на территории муниципальных образований Нижегородской области | ОКРСиТ, МАУ ДО «СШ «ФОК «Олимп» | 0,00 | 53,05 | 53,05 |
| Основное мероприятие 1.2. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений на основе муниципальных заданий | ОКРСиТ, МАУ ДО «СШ «ФОК «Олимп» | 82 448,30 | 76 622,58 | 76 622,58 |
| Основное мероприятие 1.3. | Выполнение капитальных и текущих ремонтных работ, укрепление материально-технической базы | ОКРСиТ, МАУ ДО «СШ «ФОК «Олимп» | 2 444,40 | 7 106,30 | 7 106,30 |
| Мероприятие 1.3.1 | Софинансирование расходов в рамках субсидии на приобретение автотранспорта в целях обеспечения потребности муниципальных образований Нижегородской области по отрасли «Физическая культура и спорт» | ОКРСиТ, МАУ ДО «СШ «ФОК «Олимп» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.4 | Софинансирование расходов в рамках субсидии на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки спортивным школам олимпийского резерва и спортивным школам | ОКРСиТ, МАУ ДО «СШ «ФОК «Олимп» | 0,00 | 102,00 | 101,79 |

Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного
и местных бюджетов, а также средств юридических лиц
на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План | Фактические расходы на 01.01.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры Лысковского муниципального округа Нижегородской области» |  | Всего, в т.ч. | 90 095,83 | 90 095,62 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Расходы областного бюджета | 1 130,75 | 1 130,75 |
|  |  | Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | 88 965,08 | 88 964,87 |
|  |  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий среди различных категорий населения | Всего, в т.ч. | 5 371,15 | 5 371,15 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Расходы областного бюджета | 290,00 | 290,00 |
|  |  | Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | 5 081,15 | 5 081,15 |
|  |  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Софинансирование расходов в рамках субсидии на обеспечение командирования спортсменов до 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом на территории муниципальных образований Нижегородской области | Всего, в т.ч. | 265,23 | 265,23 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Расходы областного бюджета | 212,18 | 212,18 |
|  |  | Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | 53,05 | 53,05 |
|  |  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и другое) | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений на основе муниципальных заданий | Всего, в т.ч. | 76 622,58 | 76 622,58 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | 76 622,58 | 76 622,58 |
|  |  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Выполнение капитальных и текущих ремонтных работ, укрепление материально-технической базы | Всего, в т.ч. | 7 106,30 | 7 106,30 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Расходы областного бюджета | 221,41 | 221,41 |
|  |  | Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | 7 106,30 | 7 106,30 |
|  |  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - |
| Мероприятие 1.3.1 | Софинансирование расходов в рамках субсидии на приобретение автотранспорта в целях обеспечения потребности муниципальных образований Нижегородской области по отрасли «Физическая культура и спорт» | Всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Расходы областного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - |
| Мероприятие 1.4 | Софинансирование расходов в рамках субсидии на выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки спортивным школам олимпийского резерва и спортивным школам | Всего, в т.ч. | 509,16 | 508,95 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Расходы областного бюджета | 407,16 | 407,16 |
|  |  | Расходы бюджета Лысковского муниципального округа | 102,00 | 101,79 |
|  |  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели | - | - |
|  |  | Прочие источники (собственные средства населения и другое) | - | - |

Начальник отдела культуры,

развития спорта и туризма								   И.А.Капранова

Уханова Вера Леонидовна

(83149) 5-95-58